## cronograma_base
Fonte | TIPO | Nome do projeto | Nome da locação | Nome do poço | Tipo de serviço/Grupo de evento | Tipo tarefa/evento | Descrição | Duração | Data início | Data término | Nome recurso | Tipo do recurso | Bacia | Bloco | Redução de Demanda (Ociosidade) | Exclusões | Prefixo recurso | Bacia Ajustado | Bloco Ajustado | Prefixo SAP | Id recurso | Parceria | Operadora do bloco | Participações no bloco | Id tarefa/Id evento | STATUS | Visão (Mês Referência) | Poço-Tipo | Área Concessão | Atividades classificada | Unidade Operacional | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | set-25 | out-25 | nov-25 | dez-25 | jan-26 | fev-26 | mar-26 | abr-26 | mai-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | set-26 | out-26 | nov-26 | dez-26 | jan-27 | fev-27 | mar-27 | abr-27 | mai-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | set-27 | out-27 | nov-27 | dez-27 | jan-28 | fev-28 | mar-28 | abr-28 | mai-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | set-28 | out-28 | nov-28 | dez-28 | jan-29 | fev-29 | mar-29 | abr-29 | mai-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | set-29 | out-29 | nov-29 | dez-29 | jan-30 | fev-30 | mar-30 | abr-30 | mai-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 | set-30 | out-30 | nov-30 | dez-30 | Pool/Subpool | Tipo | Exclusoes | Bacia Ajustada | MesReferencia | InicioNoMes | FimNoMes | DiasOperadosMes | DiasOperadosMes_Rateado | DiasIntervaloTotal | Atendimento | Contrato | Modalidade | InicioNoMes_ajustado | FimNoMes_ajustado | Atendimento_ajustado | Contrato_ajustado | Modalidade_ajustado | Validado
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | ACCOMMODATION | P-62 - 2025 - UMS | P-62 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações | P-62 - 2025 - UMS -Continuação | 350 | 2026-03-12 | 2027-02-24 | ACC08 | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | ACC08 | CAMPOS MAR | RONCADOR - SUBPOOL | ACC08 | 1438 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 32381182 | Risco N2 | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Roncador | ACCOMMODATION |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 350 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | ACCOMMODATION | P-25-2025-ACC | P-25 |  | Apoio | Apoio sonda/PLSV/SESV |  | 168 | 2025-10-10 | 2026-03-26 | Normand Fortress | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | CAMPOS MAR | ALBACORA |  |  | ACNF | CAMPOS MAR | ALBACORA | ACNF | 1428 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44331317 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | ACCOMMODATION |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 1 | 168 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-03-26 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | ACCOMMODATION | EVENTO |  |  | Adequação Operacional | Adequação - Outros | Inspeção Anual de DP + Navegação | 28 | 2026-03-27 | 2026-04-23 | Normand Fortress | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança |  |  |  |  | ACNF |  | nan | ACNF | 1428 |  |  |  | 45256929 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | ACCOMMODATION |  | nan | 202604 | 2026-03-27 | 2026-04-23 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-04-23 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | ACCOMMODATION | EVENTO |  |  | Indisponibilidade | Parada - Outros | Inspeção Anual de DP | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Normand Fortress | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança |  |  |  | Docagem | ACNF |  | nan | ACNF | 1428 |  |  |  | 45256931 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | ACCOMMODATION | Docagem | nan | 202604 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | ACCOMMODATION | P-25-2025-ACC | P-25 |  | Movimentação | Movimentação |  | 89 | 2026-04-25 | 2026-07-22 | Normand Fortress | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | CAMPOS MAR | ALBACORA |  |  | ACNF | CAMPOS MAR | ALBACORA | ACNF | 1428 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45239945 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | ACCOMMODATION |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 89 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | 2026-04-25 | 2026-04-25 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | ACCOMMODATION | Projeto de Descomissionamento Integrado - SE Águas Rasas | PCM-01-ACNG-01 |  | Movimentação | Movimentação |  | 45 | 2026-03-13 | 2026-04-26 | Norwing Gale | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | SERGIPE MAR | CAIOBA |  |  | ACNG | SERGIPE MAR | CAIOBA | ACNG | 1433 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45791549 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46429 | 1 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | ACCOMMODATION |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 45 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | ACCOMMODATION | PAT01-DESC | PAT-02 |  | Apoio | Apoio sonda/PLSV/SESV |  | 152 | 2025-12-18 | 2026-05-18 | GAD - Normand Pionner | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | CEARÁ | ATUM |  |  | ACNP | CEARÁ | ATUM | ACNP | 1431 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44407479 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | ACCOMMODATION |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 152 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | ACCOMMODATION | P-38 - 2022 - UMS | P-38 |  | Apoio | Apoio sonda/PLSV/SESV |  | 206 | 2026-02-06 | 2026-08-30 | Normand Valiant | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | CAMPOS MAR | MARLIM SUL |  |  | ACNV | CAMPOS MAR | MARLIM SUL | ACNV | 1427 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44391918 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | ACCOMMODATION |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 206 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
ISA PBR-2026-0097419- Solicitação de Atendimento às Demandas de Voos para as Embarcações EPCI do Projeto Búzios-6 pelo Subpool de Búzios | EPCI | Búzios-6 | P-78 |  |  |  |  | 175 | 2026-01-06 | 2026-07-14 | PLSV Deep Star | EPCI | SANTOS | BÚZIOS |  |  | DEST | SANTOS | BÚZIOS | DEST | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | EPCI |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 190 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
ISA PBR-2026-0000516- Solicitação de Atendimento às Demandas de Voos para as Embarcações EPCI do Projeto Búzios-8 pelo Subpool de Búzios | EPCI | Búzios 8 | P-79 |  |  |  |  | 357 | 2026-01-06 | 2026-12-29 | EPCI_BUZ_8 | EPCI | SANTOS | BÚZIOS |  |  | EPCI_BUZ_8 | SANTOS | BÚZIOS | EPCI_BUZ_8 | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | EPCI |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 358 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
ISA PBR-2026-0005677- Consolidação da demanda de voos para embarcações EPCI da IPSUB-DP para o ano de 2026 | EPCI | Búzios 7 | [5 empty] | 84 | 2026-01-26 | 2026-04-20 | JSD6000 | EPCI | SANTOS | BÚZIOS |  |  | JSD6000 | SANTOS | BÚZIOS | EPCI_BUZ_8 | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.83871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | EPCI |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-20 | 26 | 26 | 85 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-20 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
ISA PBR-2026-0005677- Consolidação da demanda de voos para embarcações EPCI da IPSUB-DP para o ano de 2040 | EPCI | MOP BC | P-40 |  |  |  |  | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | MOP BC | EPCI | CAMPOS MAR | MARLIM SUL |  |  | MOP BC | CAMPOS MAR | MARLIM SUL | MOP BC | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | EPCI |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-01 | 2026-04-04 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
ISA PBR-2026-0005677- Consolidação da demanda de voos para embarcações EPCI da IPSUB-DP para o ano de 2042 | EPCI | MOP BC | P-51 |  |  |  |  | 3 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | MOP BC | EPCI | CAMPOS MAR | MARLIM SUL |  |  | MOP BC | CAMPOS MAR | MARLIM SUL | MOP BC | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | EPCI |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 4 | 4 | 4 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-10 | 2026-04-13 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
ISA PBR-2026-0005677- Consolidação da demanda de voos para embarcações EPCI da IPSUB-DP para o ano de 2044 | EPCI | MOP BC | P-43 |  |  |  |  | 3 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | MOP BC | EPCI | CAMPOS MAR | BARRACUDA |  |  | MOP BC | CAMPOS MAR | BARRACUDA | MOP BC | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | EPCI |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 4 | 4 | 4 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
ISA PBR-2026-0000696- Solicitação de Atendimento às Demandas de Voos para as Embarcações EPCI do Projeto MERO4 (fase2) pelo Subpool de Mero (SBCBMR) | EPCI | MERO4 (fase2) | FPSO Alexandre de Gusmão |  |  |  |  | 88 | 2026-01-17 | 2026-04-30 | SEVEN MERLIN (SEME) | EPCI | SANTOS | MERO |  |  | SEME | SANTOS | MERO | SEME | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | EPCI |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 104 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
ISA PBR-2026-0000696- Solicitação de Atendimento às Demandas de Voos para as Embarcações EPCI do Projeto MERO4 (fase2) pelo Subpool de Mero (SBCBMR) | EPCI | MERO4 (fase2) | FPSO Alexandre de Gusmão |  |  |  |  | 82 | 2026-01-08 | 2026-03-31 | SEVEN OCEANS (SEOC) | EPCI | SANTOS | MERO |  |  | SEOC | SANTOS | MERO | SEOC | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58065 | 1 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | EPCI |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 6 | 6 | 83 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-03-31 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
ISA PBR-2026-0005677- Consolidação da demanda de voos para embarcações EPCI da IPSUB-DP para o ano de 2026 | EPCI | PRM 1 DE MERO | [5 empty] | 111 | 2026-01-17 | 2026-05-08 | Skandi Involver | EPCI | SANTOS | MERO |  |  | Skandi Involver | SANTOS | MERO | Skandi Involver | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 1 | 1 | 1 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | EPCI |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 112 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
ISA PBR-2026-0005677- Consolidação da demanda de voos para embarcações EPCI da IPSUB-DP para o ano de 2026 | EPCI | Búzios 7 | [5 empty] | 70 | 2026-02-23 | 2026-05-04 | Skandi Skansen | EPCI | SANTOS | BÚZIOS |  |  | Skandi Skansen | SANTOS | BÚZIOS | EPCI_BUZ_8 | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | EPCI |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 71 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | M08-P07 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 10 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32143 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | SDU-1 - Búzios | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 8 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21429 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | PC - RJ1230A - Troca de Linha por SCC-CO2 - Búzios 1 (P-74) | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-AS-003 | Manutenção de Dutos e Umbilicais |  | DF PO Rec Abd | 31 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89286 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 6 | 6 | 31 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-31 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 2 Desconex | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 4 Desconex | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 1 Desconex | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 3 Desconex | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 1 Desconex | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 4 Desconex | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 3 Desconex | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 2 Desconex | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUBPS.P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUBPS.P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUBPS.P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUBPS.P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | DF IA - Rec. locação | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | DF IA - Rec. locação | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | UEH 1 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | DF PO - Etapa 1 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO - Jumper BCSS | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | MELHORIAS-22-0083_2023 - Manutenção de Umbilicais - Campo SPH | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 3-SPS-82A | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO - Jumper BCSS | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | UEH 1 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | DF PO - Etapa 1 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | UEH 3144 Desconex | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | MELHORIAS-22-0083_2023 - Manutenção de Umbilicais - Campo SPH | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 3-SPS-82A | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | UEH 3144 Desconex | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Pull out | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | DF IA pull-out | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA abd IPB-I5 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Onda 2 de Búzios 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 8-BUZ-75D-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Onda 2 de Búzios 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 8-BUZ-75D-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IG | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-12-0004_2023 - PDP - ATAPU 1 - FPSO P-70 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | ATP-1.I11 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOMSO-17-0004_2023 - RO - PDBC Desenvolvimento Complementar Módulo 1 - RJ1045 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIA | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA abd IPB-I5 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOMSO-17-0004_2023 - RO - PDBC Desenvolvimento Complementar Módulo 1 - RJ1045 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIA | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | INFRA-17-0026_2023 - TUPI - SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS SCC-CO2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-01 (IG - P-67) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | IG - Riser | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | PC - RJ1230A - Troca de Linha por SCC-CO2 - Búzios 1 (P-74) | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-AS-003 | Manutenção de Dutos e Umbilicais |  | DF PO Rec Abd | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Onda 2 de Búzios 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 8-BUZ-75D-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Onda 2 de Búzios 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 8-BUZ-75D-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IG | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | DF IA pull-out | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-12-0004_2023 - PDP - ATAPU 1 - FPSO P-70 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | ATP-1.I11 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOMSO-17-0004_2023 - RO - PDBC Desenvolvimento Complementar Módulo 1 - RJ1045 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIA | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOMSO-17-0004_2023 - RO - PDBC Desenvolvimento Complementar Módulo 1 - RJ1045 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIA | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Pull out | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | INFRA-17-0026_2023 - TUPI - SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS SCC-CO2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-01 (IG - P-67) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | IG - Riser | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-18-0134_2023 - BUZ - Troca de linhas afetadas pelo SCC-CO2 (Búzios) | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-BHGE-04 | Manutenção de Dutos e Umbilicais |  | DF IG Rec Abd | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/7-URG-16 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | IA_FPCST/URG20/22 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/URG20/22 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0035_2023 - PDP - SÉPIA | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | SEP.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | IA_FPCST/URG20/22 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/MSPGTBU2.1 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P3 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/URG-17DA | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0035_2023 - PDP - SÉPIA | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | SEP.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/7-URG-6 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | GL_FPCST/7-URG-6 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | GL_FPCST/7-URG-6 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/URG20/22 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P3 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | GL_FPCST/7-URG-8 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-017 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-022 | Pull Outs |  | DF AN (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | DF PO (Pool R e F) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R e F) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-145H-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R e F) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-227 Desconectado | Pull Outs |  | DF PO (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-227 Desconectado | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R e F) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-145H-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R e F) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-062 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-062 | Pull Outs |  | DF GL (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | DF PO (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Escoamento P-20 | Pull Outs |  | DF EG PGP1(Pool R F) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | DF GL (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Escoamento P-20 | Pull Outs |  | DF EO P32/P47(Pool R | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-173HPA-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-022 | Pull Outs |  | DF AN (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-173HPA-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.I2 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | SUPORTGEST-19-0005_2023 - RJ0472 - RO - PROEF Subsea 2ª Fase - UEH 4 Poços | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-RO-111HP-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Lançar | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSP-M1-01 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF TPO | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.I2 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | JUMPER WAG | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.I2 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.I2 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | JUMPER WAG | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSP-M1-01 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF TPO | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | SUPORTGEST-19-0005_2023 - RJ0472 - RO - PROEF Subsea 2ª Fase - UEH 4 Poços | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-RO-111HP-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Lançar | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | SUPORTGEST-19-0005_2023 - RJ0472 - RO - PROEF Subsea 2ª Fase - UEH 4 Poços | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-RO-111HP-RJS | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Recolher | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | DF IA - Descarreg. | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | TRP-25A28-PBR-ES-ATPAB | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | AB-11 | Desmobilização de Conjuntos ANM |  |  | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 1 Desconex | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 3 Desconex | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 4 Desconex | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 2 Desconex | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | UEH 3144 Desconex | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/7-URG-6 | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/URG20/22 | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | DF GL (Pool R) | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | DF PO (Pool R) | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Escoamento P-20 | Pull Outs |  | DF EO P32/P47(Pool R | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-062 | Pull Outs |  | DF GL (Pool R) | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Escoamento P-20 | Pull Outs |  | DF EG PGP1(Pool R F) | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-062 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-062 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUBPS.P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUBPS.P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Onda 2 de Búzios 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 8-BUZ-75D-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-12-0004_2023 - PDP - ATAPU 1 - FPSO P-70 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | ATP-1.I11 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Onda 2 de Búzios 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 8-BUZ-75D-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IG | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOMSO-17-0004_2023 - RO - PDBC Desenvolvimento Complementar Módulo 1 - RJ1045 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIA | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | INFRA-17-0026_2023 - TUPI - SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS SCC-CO2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-01 (IG - P-67) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | IG - Riser | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Pull out | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/7-URG-6 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/7-URG-16 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | IA_FPCST/URG20/22 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/URG20/22 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | IA_FPCST/URG20/22 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/MSPGTBU2.1 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/URG-17DA | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | GL_FPCST/7-URG-6 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | GL_FPCST/7-URG-6 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | GL_FPCST/7-URG-8 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | GL_FPCST/7-URG-8 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-145H-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R e F) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-145H-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R e F) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-173HPA-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-173HPA-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-227 Desconectado | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | DF PO (Pool R) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | DF GL (Pool R) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.I2 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-017 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Escoamento P-20 | Pull Outs |  | DF EO P32/P47(Pool R | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-062 | Pull Outs |  | DF GL (Pool R) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Escoamento P-20 | Pull Outs |  | DF EG PGP1(Pool R F) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | SUPORTGEST-19-0005_2023 - RJ0472 - RO - PROEF Subsea 2ª Fase - UEH 4 Poços | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-RO-111HP-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Lançar | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-022 | Pull Outs |  | DF AN (Pool R) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R e F) | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-145H-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R e F) | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-022 | Pull Outs |  | DF AN (Pool R) | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-173HPA-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R) | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | DF IA - Descarreg. | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | INFRA-17-0026_2023 - TUPI - SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS SCC-CO2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-01 (IG - P-67) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | IG - Riser | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | INFRA-17-0026_2023 - TUPI - SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS SCC-CO2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-01 (IG - P-67) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | IG - Riser | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | INFRA-17-0026_2023 - TUPI - SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS SCC-CO2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-01 (IG - P-67) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | IG - Riser | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | PC - RJ1230A - Troca de Linha por SCC-CO2 - Búzios 1 (P-74) | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-AS-003 | Manutenção de Dutos e Umbilicais |  | DF PO Rec Abd | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0035_2023 - PDP - SÉPIA | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | SEP.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0640 - ABD - Descomissionamento do FPSO Cidade de Santos | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Pull Outs FPCST | Pull Outs |  | UEH_FPCST/URG-17DA | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSP-M1-01 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF TPO | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-227 Desconectado | Pull Outs |  | DF PO (Pool R) | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | DF PO (Pool R e F) | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R e F) | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-173HPA-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R) | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-022 | Pull Outs |  | DF AN (Pool R) | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | DF PO (Pool R) | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Escoamento P-20 | Pull Outs |  | DF EG PGP1(Pool R F) | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | DF GL (Pool R) | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-227 Desconectado | Pull Outs |  | DF PO (Pool R) | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | DF PO (Pool R e F) | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Escoamento P-20 | Pull Outs |  | DF EO P32/P47(Pool R | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-062 | Pull Outs |  | DF GL (Pool R) | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R e F) | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSP-M1-01 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF TPO | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | SUPORTGEST-19-0005_2023 - RJ0472 - RO - PROEF Subsea 2ª Fase - UEH 4 Poços | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-RO-111HP-RJS | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Recolher | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Descomissionamento SPA-2 de Mero | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRO-5 | Recolhimento Dutos SCC |  | IG2-2-FL | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUBPS.P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUBPS.P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | DF IA - Rec. locação | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | MELHORIAS-22-0083_2023 - Manutenção de Umbilicais - Campo SPH | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 3-SPS-82A | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO - Jumper BCSS | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA abd IPB-I5 | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOMSO-17-0004_2023 - RO - PDBC Desenvolvimento Complementar Módulo 1 - RJ1045 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIA | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.I2 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | JUMPER WAG | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-145H-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R e F) | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | DF GL (Pool R) | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-062 | Pull Outs |  | DF GL (Pool R) | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-227 Desconectado | Pull Outs |  | DF PO (Pool R) | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | DF PO (Pool R) | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Escoamento P-20 | Pull Outs |  | DF EO P32/P47(Pool R | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | TRP-25A28-PBR-ES-ATPAB | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | AB-99HO-RJS | Desmobilização de Conjuntos ANM |  |  | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-05 | 2026-04-05 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | DF PO - Etapa 1 | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOM-20-0001_2023 - Projeto Integrado Desenvolvimento de Jubarte - Etapa 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | RO300.P6 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | UEH 1 | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Sistema Permanente de Monitoramento Sísmico (SPMS) dos campos de Mero 1 e Mero 2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PRM 1 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | Abertura Valas | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | INFRA-17-0026_2023 - TUPI - SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS SCC-CO2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-01 (IG - P-67) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | IG - Riser | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Onda 2 de Búzios 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 8-BUZ-75D-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IG | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Onda 2 de Búzios 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 8-BUZ-75D-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-053 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | SUPORTGEST-19-0005_2023 - RJ0472 - RO - PROEF Subsea 2ª Fase - UEH 4 Poços | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-RO-111HP-RJS | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Recolher | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.I2 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | Escoamento P-20 | Pull Outs |  | DF EG PGP1(Pool R F) | 3 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSP-M1-01 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF TPO | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 4 Desconex | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 1 Desconex | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 3 Desconex | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | Linha 2 Desconex | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCSUB-22-0719 - AB - PRA-1 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLEM-MB-2 | Pull Outs |  | UEH 3144 Desconex | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Desmobilização de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Pull out | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P3 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | DF AN (Pool R e F) | 4 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | DF PO (Pool R e F) | 4 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-72 (IPB-I5) | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-12-0004_2023 - PDP - ATAPU 1 - FPSO P-70 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | ATP-1.I11 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOMSO-17-0004_2023 - RO - PDBC Desenvolvimento Complementar Módulo 1 - RJ1045 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIA | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0035_2023 - PDP - SÉPIA | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | SEP.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF GL | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P3 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.I2 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | JUMPER WAG | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | JUB-50 | Remanejamento de Dutos e Umbilicais |  | DF IA pull-out | 9 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-09 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCOMSO-17-0004_2023 - RO - PDBC Desenvolvimento Complementar Módulo 1 - RJ1045 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIA | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF IA | 9 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-09 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | SUPORTGEST-19-0005_2023 - RJ0472 - RO - PROEF Subsea 2ª Fase - UEH 4 Poços | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-RO-111HP-RJS | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH - Lançar | 9 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-09 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P7 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 9 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-09 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | INFRA-17-0026_2023 - TUPI - SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS SCC-CO2 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 8-LL-52D-RJS | Manutenção de Dutos e Umbilicais |  | IG - desmob Riser | 10 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-10 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | UN-ES - ASSOCIADOS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | AB-33 | Desmobilização de Conjuntos ANM |  |  | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | MELHORIAS-22-0083_2023 - Manutenção de Umbilicais - Campo SPH | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 3-SPS-82A | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 11 | 2026-04-01 | 2026-04-11 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-11 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP - SP0204A - MERO 4 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LB4NW.P3 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 11 | 2026-04-01 | 2026-04-11 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-11 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | TRP-25A28-PBR-BC-ATPMLS | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MLS-146 | Desmobilização de Conjuntos ANM |  |  | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-04-12 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 10 | 2026-04-04 | 2026-04-13 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-13 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-13 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH STU | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R e F) | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-008 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-062 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-017 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-227 Desconectado | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-145H-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R e F) | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-173HPA-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 8 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-15 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRL-017 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-173HPA-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-062 | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-145H-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R e F) | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0660 - AB - P-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-227 Desconectado | Pull Outs |  | UEH (Pool R) | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 11 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-16 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DESCUEP-22-0654 - AB - P-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | 7-MRL-215HP-RJS | Pull Outs |  | UEH (Pool R e F) | 3 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF AN | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 11 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-18 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-13-0039_2023 - TUPI COMPLEMENTAR - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | LES-P4 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | DF PO | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-18 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | M08-I06 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-18 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | M08-I06 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-18 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | Descomissionamento SPA-2 de Mero | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MRO-5 | Recolhimento Dutos SCC |  | IG2-2-FL | 20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-20 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | M08-I06 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 4 | 2026-04-18 | 2026-04-21 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-21 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-21 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | SDU-2 - Búzios | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | SDU-2 - Búzios | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | SDU-2 - Búzios | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-23 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | M08-I06 | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 7 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-24 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DP-18-0134_2023 - BUZ - Troca de linhas afetadas pelo SCC-CO2 (Búzios) | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | MSIAG-BHGE-04 | Manutenção de Dutos e Umbilicais |  | DF IG Rec Abd | 25 | 2026-04-01 | 2026-04-25 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | SDU-2 - Búzios | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 4 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
ISA PBR-2025-0056869 - Nivelamento de Demanda de Atividades com PLSV para o PN 26-30 V2 | PLSV | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | SDU-2 - Búzios | Interligação Padrão de Dutos e Umbilicais |  | UEH | 8 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Desconsiderar | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) |  | nan | PLSV 26-30 (SEM ESPECIFICAÇÃO) | [5 empty] | PLSV - Planejamento | 2026-04-01 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV | Desconsiderar | nan | 202604 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 4 | 4 | 8 |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | LL-N | LL-N.LN-I6 | 8-LL-108D-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (106.4.1) - CVD 1ª, LANÇAMENTO E CVD 2ª IG MSIAG-2 8-LL-108D-RJS P-67 | 10 | 2026-03-18 | 2026-03-27 | SAPURA DIAMANTE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SAPD | SANTOS | TUPI | SADI | 1206 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 37695868 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | 2 | 10 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (Búzios) | Aguardando embarcação de apoio - Outros | 12 | 2026-03-28 | 2026-04-08 | SAPURA DIAMANTE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPD | SANTOS | TUPI | SADI | 1206 |  |  |  | 45436555 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-28 | 2026-04-08 | 12 | 12 | 12 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-28 | 2026-04-08 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | SAPURA DIAMANTE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPD | SANTOS | TUPI | SADI | 1206 |  |  |  | 45060570 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 3 | 3 | 3 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-09 | 2026-04-11 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | SAPURA DIAMANTE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPD | SANTOS | TUPI | SADI | 1206 |  |  |  | 44828965 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (Búzios) | Falha de dutos, equipamentos e engenharia - Falha de equipamento acoplado à linha | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | SAPURA DIAMANTE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPD | SANTOS | TUPI | SADI | 1206 |  |  |  | 45650036 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | TUP-DC | LES-P4 | 7-STUP-10DA-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (218.4.2) - CVD 1ª, LANÇAMENTO E PULL-IN 2ª GL 7-STUP-10DA-RJS P-69 | 11 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | SAPURA DIAMANTE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SAPD | SANTOS | TUPI | SADI | 1206 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 38099862 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 11 | 11 | 11 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-14 | 2026-04-24 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | SAPURA DIAMANTE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPD | SANTOS | TUPI | SADI | 1206 |  |  |  | 45436579 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (Búzios) | Aguardando embarcação de apoio - Outros | 7 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SAES | 1364 |  |  |  | 45436558 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10714 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 4 | 4 | 7 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-03-29 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SAES | 1364 |  |  |  | 45329853 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-30 | 2026-03-30 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (Búzios) | Aguardando embarcação de apoio - Outros | 5 | 2026-03-31 | 2026-04-04 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SAES | 1364 |  |  |  | 45542637 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-31 | 2026-04-04 | 5 | 5 | 5 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-31 | 2026-04-04 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | RO-DC-M1 | P1-33 | 7-RO-112HA-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (85.14.2) - DCVD 1ª E RECOLHIMENTO UEH MCV-U 7-RO-112H-RJS P-55 | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | PLSV-SAPE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SAES | 1364 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 39762832 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-05 | 2026-04-05 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (Búzios) | Aguardando embarcação de apoio - Outros | 3 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SAES | 1364 |  |  |  | 45550652 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-06 | 2026-04-08 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SAES | 1364 |  |  |  | 45185564 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-09 | 2026-04-10 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | RO-DC-M1 | P1-33 | 7-RO-112HA-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (85.14.1) - DCVD 1ª E RECOLHIMENTO UEH MTU (LADO MSGL-RO-05) 7-RO-112H-RJS P-55 | 1 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | PLSV-SAPE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SAES | 1364 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 43819524 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-11 | 2026-04-11 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGP) | Planejamento - Outros | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SAES | 1364 |  |  |  | 45647243 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-12 | 2026-04-13 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (SUB) | Aguardando base - Conflito de base | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPE |  | nan | SAES | 1364 |  |  |  | 45647244 | Firme | 2026-04-01 |  | CADASTRAR | Outros | CADASTRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV |  | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPE |  | nan | SAES | 1364 |  |  |  | 45329855 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | PLSV |  | nan | 202604 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-16 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Substituto de tarefa | Manutenção corretiva | 12 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | SAPURA ESMERALDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SAES | 1364 |  |  |  | 45673751 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 9 | 9 | 12 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-17 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGP) | Aguardando embarcação de apoio - SDSV | 7 | 2026-03-22 | 2026-03-28 | SAPURA JADE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPJ | SANTOS | TUPI | SAJA | 636 |  |  |  | 45372738 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 3 | 3 | 7 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Planejamento - Ganho/perda significativa de óleo | 4 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | SAPURA JADE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPJ | SANTOS | TUPI | SAJA | 636 |  |  |  | 45436557 | Firme | 2026-04-01 |  | CADASTRAR | Outros | CADASTRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 4 | 4 | 4 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 2 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | SAPURA JADE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPJ | SANTOS | TUPI | SAJA | 636 |  |  |  | 45436560 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2 | 2 | 2 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | SAPURA JADE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPJ | SANTOS | TUPI | SAJA | 636 |  |  |  | 45542628 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Condições de mar para operação - Condições meteoceanográficas para operação | 7 | 2026-04-05 | 2026-04-11 | SAPURA JADE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPJ | SANTOS | ATAPU | SAJA | 636 |  |  |  | 45583540 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-05 | 2026-04-11 | 7 | 7 | 7 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-05 | 2026-04-11 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | ATP-1 | ATP-1.GAS |  | Instalação de Equipamentos | Instalação Eq. Submarinos | (332.1.5) - DCVD 1ª E ABANDONO 2ª GAS ILT-IAR-002 ILT-IAR-002 / ATP-1.GAS P-70 | 3 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | SAPURA JADE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | ATAPU |  |  | PLSV-SAPJ | SANTOS | ATAPU | SAJA | 636 | Sim | Sim | PETROBRAS (65.69%), PETROGAL BRASIL S.A. (1.7%), PPSA (0.95%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (16.66%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (15%) | 44622875 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-12 | 2026-04-14 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Planejamento - Outros | 5 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | SAPURA JADE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPJ | SANTOS | ATAPU | SAJA | 636 |  |  |  | 45650430 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 5 | 5 | 5 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-15 | 2026-04-19 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | ATP-1 | ATP-1.GAS |  | Instalação de Equipamentos | Instalação Eq. Submarinos | XX.XX - INSTALAÇÃO DE MCV-T na P-70 | 3 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | SAPURA JADE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | ATAPU |  |  | PLSV-SAPJ | SANTOS | ATAPU | SAJA | 636 | Sim | Sim | PETROBRAS (65.69%), PETROGAL BRASIL S.A. (1.7%), PPSA (0.95%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (16.66%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (15%) | 42205410 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-20 | 2026-04-22 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | ATP-1 | ATP-1.GAS |  | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (332.1.4) - DESINSTALAÇÃO DE MCV-T GAS (VES-IAR-002) ILT-IAR-002 ILT-IAR-002 / ATP-1.GAS P-70 | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | SAPURA JADE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | ATAPU |  |  | PLSV-SAPJ | SANTOS | ATAPU | SAJA | 636 | Sim | Sim | PETROBRAS (65.69%), PETROGAL BRASIL S.A. (1.7%), PPSA (0.95%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (16.66%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (15%) | 38927059 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-23 | 2026-04-24 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | SAPURA JADE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPJ | SANTOS | ATAPU | SAJA | 636 |  |  |  | 44761289 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-25 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | FPCST-DESC | PLET-TBU-2 |  | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (436.4.1) - DCVD 1ª, RECOLHIMENTO E PULL-OUT 2ª PG S-30 PLET-TBU-2 FPSO CIDADE DE SANTOS | 9 | 2026-03-25 | 2026-04-02 | SAPURA ONIX | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TAMBAÚ |  |  | PLSV-SAPO | SANTOS | TAMBAÚ | SAON | 635 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 41799155 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035714 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 8 | 8 | 9 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | FPCST | PLET-TBU-2 |  | Instalação de Equipamentos | Instalação Eq. Submarinos | (439.1.1) - INSTALAÇÃO DE MCV-T PG PLET-TBU-2 FPSO CIDADE DE SANTOS | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | SAPURA ONIX | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TAMBAÚ |  |  | PLSV-SAPO | SANTOS | TAMBAÚ | SAON | 635 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45329867 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | FPCST-DESC | PLET-TBU-3 |  | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (436.5.1) - DCVD 1ª, RECOLHIMENTO E PULL-OUT 2ª PG S-32 PLET-TBU-3 FPSO CIDADE DE SANTOS | 8 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | SAPURA ONIX | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TAMBAÚ |  |  | PLSV-SAPO | SANTOS | TAMBAÚ | SAON | 635 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 41799160 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 8 | 8 | 8 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | SAPURA ONIX | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPO | SANTOS | TAMBAÚ | SAON | 635 |  |  |  | 45601432 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 3 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | SAPURA ONIX | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPO | SANTOS | TAMBAÚ | SAON | 635 |  |  |  | 45334687 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 | 3 | 3 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | FPCST-DESC | URG-16HPA | 7-URG-16HPA-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (436.6.2) - RECUPERAÇÃO 1ª, RECOLHIMENTO E PULL-OUT 2ª PG S-38 7-URG-16HP-RJS FPSO CIDADE DE SANTOS | 8 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | SAPURA ONIX | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | URUGUÁ |  |  | PLSV-SAPO | SANTOS | URUGUÁ | SAON | 635 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 41799090 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 8 | 8 | 8 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-16 | 2026-04-23 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (SUB) | Planejamento - Outros | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | SAPURA ONIX | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPO | SANTOS | URUGUÁ | SAON | 635 |  |  |  | 45688675 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | Carregamento + obra de peação para GAS P-70 | 11 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | SAPURA ONIX | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPO | SANTOS | URUGUÁ | SAON | 635 |  |  |  | 45185566 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 11 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | SAPURA RUBI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPR | CAMPOS MAR | BARRACUDA | SARU | 665 |  |  |  | 45185553 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | MERO SPA 1 | TLD1-P1 | 3-RJS-739A | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | *(418.2.12) - RECUP. 1ª E RECOLHIM. PO TR9001971B2 RJS-739 FPSO PIONEIRO DE LIBRA (continuação) | 4 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | SAPURA RUBI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | MERO |  |  | PLSV-SAPR | SANTOS | MERO | SARU | 665 | Sim | Sim | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (20%) | 45239960 | Firme | 2026-04-01 |  | PARTILHA | Outros | LIBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 4 | 4 | 4 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-27 | 2026-03-30 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGP) | Aguardando UEP - Sistema de pull-in/out indisponível (UEP) | 3 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | SAPURA RUBI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPR | SANTOS | MERO | SARU | 665 |  |  |  | 45542646 | Firme | 2026-04-01 |  | PARTILHA | Outros | LIBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-31 | 2026-04-02 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | CRT-AM-AreaMRL330 | MCB-9 | 7-BR-67HP-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | *(381.2.1) - RECUPERAÇÃO 1ª, RECOLHIMENTO E PULL-OUT 2ª UEH 7-BR-67HP-RJS P-48 | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | SAPURA RUBI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | BARRACUDA |  |  | PLSV-SAPR | CAMPOS MAR | BARRACUDA | SARU | 665 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 39710425 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 3 | 3 | 3 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-03 | 2026-04-05 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGP) | Planejamento - Outros | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | SAPURA RUBI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPR | CAMPOS MAR | BARRACUDA | SARU | 665 |  |  |  | 45550664 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2 | 2 | 2 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | SAPURA RUBI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPR | CAMPOS MAR | BARRACUDA | SARU | 665 |  |  |  | 44430266 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 5 | 5 | 5 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-08 | 2026-04-12 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | SAPURA RUBI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPR | CAMPOS MAR | BARRACUDA | SARU | 665 |  |  |  | 44960567 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | BUZ-4 | BUZ-4.I3 | 8-BUZ-75D-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (318.3.1) - CVD 1ª, LANÇAMENTO E CVD 2ª IA 8-BUZ-75D-RJS / P-77 | 8 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | SAPURA RUBI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | BÚZIOS |  |  | PLSV-SAPR | SANTOS | BÚZIOS | SARU | 665 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 36459843 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 8 | 8 | 8 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-14 | 2026-04-21 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | SAPURA RUBI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPR | SANTOS | BÚZIOS | SARU | 665 |  |  |  | 45329914 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-22 | 2026-04-22 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | CARREGAR BUZ-75 IG | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | SAPURA RUBI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPR | SANTOS | BÚZIOS | SARU | 665 |  |  |  | 44960573 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-23 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | ATP-1 | ATP-1.I11 | 8-ATP-9D-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | XX.XX- Apoio ao recolhimento IG na P-70 | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | SAPURA TOPAZIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | ATAPU |  |  | PLSV-SAPT | SANTOS | ATAPU | SATO | 1214 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45490349 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 5 | 5 | 5 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-03-30 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (Búzios) | Aguardando embarcação de apoio - RSV | 3 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | SAPURA TOPAZIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPT | SANTOS | ATAPU | SATO | 1214 |  |  |  | 45542632 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-31 | 2026-04-02 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | BUZ-SUBST-SCC-CO2 | BUZ-2 | 9-BUZ-2-RJS | Substituição de Linhas e Dutos | Substituição de Linhas e Dutos | (190.4.1) - RECUP. 1ª E RECOLHIMENTO RISER IG Teste de carga-TR9002012 / 2321 9-BUZ-2-RJS P-75 SATO | 5 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | SAPURA TOPAZIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | PLSV-SAPT | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SATO | 1214 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 44738261 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-07 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (Búzios) | Planejamento - Outros | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | SAPURA TOPAZIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPT | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SATO | 1214 |  |  |  | 45623459 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | SAPURA TOPAZIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPT | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SATO | 1214 |  |  |  | 45329913 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | Descarregar ATP-9 IG | 3 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | SAPURA TOPAZIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPT | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SATO | 1214 |  |  |  | 45542633 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-12 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | SAPURA TOPAZIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPT | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SATO | 1214 |  |  |  | 45647245 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Substituto de tarefa | (BANIT) OBRA DE PEAÇÃO DO CONVÉS (BASE DE CONTROLE) | 4 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | SAPURA TOPAZIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPT | CAMPOS MAR | MARLIM | SATO | 1214 |  |  |  | 45372748 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 4 | 4 | 4 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-14 | 2026-04-17 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | MRL-REVIT-M1 | MSP-M1-05 |  | Instalação de Equipamentos | Instalação Eq. Submarinos | Instalação da BASE DE CONTROLE MSP-M1-05 (Baker) | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | SAPURA TOPAZIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SAPT | CAMPOS MAR | MARLIM | SATO | 1214 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 42477966 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-18 | 2026-04-19 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Substituto de tarefa | (BANIT) OBRA DE PEAÇÃO DO CONVÉS (Desfazer obra de base de controle). | 11 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | SAPURA TOPAZIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SAPT | CAMPOS MAR | MARLIM | SATO | 1214 |  |  |  | 45436582 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 6 | 6 | 11 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-20 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 6 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | SEVEN CRUZEIRO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SCRZ | CAMPOS MAR | MARLIM | SECR | 708 |  |  |  | 44960599 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10714 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 3 | 3 | 6 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-03-28 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Substituto de tarefa | Manutenção corretiva | 9 | 2026-03-29 | 2026-04-06 | SEVEN CRUZEIRO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SCRZ | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SECR | 708 |  |  |  | 45357396 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-29 | 2026-04-06 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 2026-03-29 | 2026-04-06 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | BUZ-8 | BUZ-8.P7 | 7-BUZ-95-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (430.3.1) - CVD 1ª, LANÇAMENTO E CVD 2ª UEH (CVD 1ª Poço) (CVD 2ª SDU-2) 7-BUZ-95-RJS P-79 | 6 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | SEVEN CRUZEIRO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | PLSV-SCRZ | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SECR | 708 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 44844936 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-12 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | BUZ-8 | BUZ-8.I6 | 8-BUZ-69D-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (430.7.1) - CVD 1ª, LANÇAMENTO e CVD 2ª UEH (CVD 1ª Poço) (CVD 2ª SDU-1) 8-BUZ-69D-RJS P-79 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | SEVEN CRUZEIRO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | PLSV-SCRZ | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SECR | 708 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 44844892 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | BUZ-8 | BUZ-8.P7 | 7-BUZ-95-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (430.2.1) - ABANDONO 1ª, LANÇAMENTO E ABANDONO 2ª GL 7-BUZ-95-RJS P-79 | 3 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | SEVEN CRUZEIRO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | PLSV-SCRZ | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SECR | 708 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 45490946 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-20 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | BUZ-8 | BUZ-8.P7 | 7-BUZ-95-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (430.2.2) - RECUPERAÇÃO 1ª E CVD 2ª GL BUZ-95 | 4 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | SEVEN CRUZEIRO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | PLSV-SCRZ | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SECR | 708 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 44922210 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-24 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | SEVEN CRUZEIRO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SCRZ | SANTOS | BÚZIOS(ECO) | SECR | 708 |  |  |  | 45482964 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Indisponibilidade | Parada Programada | DOCAGEM 09/01/2026 até 09/03/2026 | 83 | 2026-01-09 | 2026-04-01 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  | Docagem | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 |  |  |  | 44754038 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54839 | 1 | 1 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV | Docagem | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 7 | 7 | 83 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-01 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | LL-IRA-N-DI | IW-IN9 | 8-LL-55D-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (414.1.2) - REMANEJAMENTO DE EXTREMIDADE IA TR C647A01 8-LL-75-RJS FPSO CIDADE DE ITAGUAÍ | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 44130298 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Planejamento - Outros | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 |  |  |  | 45550665 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2 | 2 | 2 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Aguardando UEP - Aguardando liberação da UEP para pull-in | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 |  |  |  | 45550304 | Firme | 2026-04-01 |  | CADASTRAR | Outros | CADASTRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2 | 2 | 2 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-05 | 2026-04-06 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 3 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 |  |  |  | 45060566 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 3 | 3 | 3 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 |  |  |  | 45029284 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | LL-SUBST.SCC-CO2 | RJS-660 | 9-RJS-660 | Substituição de Linhas e Dutos | Substituição de Linhas e Dutos | (81.1.3) - PULL-OUT 1ª E ABANDONO 2ª PO Navegação em “W” (lazy wave) 9-RJS-660 FPSO ANGRA DOS REIS | 8 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 29802105 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 8 | 8 | 8 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-11 | 2026-04-18 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 |  |  |  | 45060574 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | BABAKER | 4 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 |  |  |  | 45185599 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 4 | 4 | 4 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-20 | 2026-04-23 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 |  |  |  | 45185600 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | LL-S-DI | P-LS-7 | 7-TUP-131D-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (48.2.6) - ABANDONO 1ª, LANÇAMENTO E CVD 2ª PO 7-TUP-131D-RJS P-66 | 12 | 2026-04-25 | 2026-05-06 | SKANDI AÇU | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SKAU | SANTOS | TUPI | SKAU | 663 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 44054800 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 12 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | Carregar L-55 | 3 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | SKANDI BUZIOS | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKBZ | SANTOS | TUPI | SKBU | 710 |  |  |  | 44032061 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 3 | 3 | 3 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | SKANDI BUZIOS | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKBZ | SANTOS | TUPI | SKBU | 710 |  |  |  | 44754070 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | BABAKER LL-55 | 3 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | SKANDI BUZIOS | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKBZ | SANTOS | TUPI | SKBU | 710 |  |  |  | 44821687 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3 | 3 | 3 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | LL-IRA-N-DI | IW-IN9 | 8-LL-55D-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (414.1.1) - DESINSTALAÇÃO DE MCV-T IA ANU 8-LL-55D-RJS FPSO CIDADE DE ITAGUAÍ | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | SKANDI BUZIOS | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SKBZ | SANTOS | TUPI | SKBU | 710 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 37779924 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | LL-IRA-N-DI | IW-IN9 | 8-LL-55D-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (414.1.3) - CVD 1ª, LANÇAMENTO E ABANDONO 2ª IA 8-LL-55D-RJS 8-LL-55D-RJS FPSO CIDADE DE ITAGUAÍ | 14 | 2026-04-03 | 2026-04-16 | SKANDI BUZIOS | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SKBZ | SANTOS | TUPI | SKBU | 710 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 35837927 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-16 | 14 | 14 | 14 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-03 | 2026-04-16 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | LL-IRA-N-DI | IW-IN9 | 8-LL-55D-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (414.2.2) - INSTALAÇÃO DE MCV IG MCV-T 8-LL-47-RJS FPSO CIDADE DE ITAGUAÍ | 2 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | SKANDI BUZIOS | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SKBZ | SANTOS | TUPI | SKBU | 710 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 45330285 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | 2 | 2 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-17 | 2026-04-18 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Aguardando documentação/parecer | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | SKANDI BUZIOS | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKBZ | SANTOS | TUPI | SKBU | 710 |  |  |  | 45650055 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 2 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SKANDI BUZIOS | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKBZ | SANTOS | TUPI | SKBU | 710 |  |  |  | 45329880 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | 2 | 2 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Aguardando embarcação de apoio - RSV | 5 | 2026-04-22 | 2026-04-26 | SKANDI BUZIOS | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKBZ | SANTOS | TUPI | SKBU | 710 |  |  |  | 45688672 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 4 | 4 | 5 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-22 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 |  |  |  | 45241062 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10714 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | 2 | 5 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-03-27 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Substituto de tarefa | (BAVIT) - FRANQUIA DE MANUTENÇÃO (INSPEÇÃO DE CLASSE). | 2 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 |  |  |  | 45372752 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-28 | 2026-03-29 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-26-DESC | MRL-136 | 7-MRL-136HP-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (394.13.1) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO FLOW PO 7-MRL-136HP-RJS P-26 (viabiliza MRL-100) | 5 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 40086983 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 5 | 5 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-30 | 2026-04-03 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-18-DESC | MRL-215 | 7-MRL-215HP-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (395.44.1) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO UEH corte de 2ª extremidade 7-MRL-215HP-RJS P-18 | 3 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 40334002 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-04 | 2026-04-06 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-18-DESC | MRL-22 | 7-MRL-22D-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (395.21.2) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO UEH tramo UHRBD0208MTF 7-MRL-22D-RJS P-18 | 3 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 40404616 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-07 | 2026-04-09 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (PDP) | Aguardando documentação/parecer | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 |  |  |  | 45623457 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-10 | 2026-04-10 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 2 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 |  |  |  | 45373118 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-11 | 2026-04-12 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (PDP) | Aguardando documentação/parecer | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 |  |  |  | 45647367 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-13 | 2026-04-13 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-18-DESC | MRL-222 | 7-MRL-222HP-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (395.33.2) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO GL do tramo C748A01 7-MRL-222HP-RJS P-18 | 3 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 40239359 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-14 | 2026-04-16 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (PDP) | Falha de dutos, equipamentos e engenharia - Falha de duto flexível ou UEH | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 |  |  |  | 45673675 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-17 | 2026-04-17 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Substituto de tarefa | Manutenção corretiva | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 |  |  |  | 45673752 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-18 | 2026-04-19 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-18-DESC | MRL-30 | 8-MRL-30D-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (395.49.2) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO UH 8-MRL-30D-RJS P-18 | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 40291181 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 5 | 5 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-20 | 2026-04-24 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (PDP) | Aguardando UEP - Aguardando liberação da UEP para outras operações | 3 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | SKANDI NITEROI | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKNI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKNI | 1207 |  |  |  | 45696003 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 3 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-25 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | CARREGAR MSP-M2-04 GL (EQUIPAMENTOS) | 2 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | SKANDI OLINDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKOL | CAMPOS MAR | TARTARUGA VERDE | SKOL | 932 |  |  |  | 45185560 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035714 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 1 | 2 | PBLOG | BM-C-36 | Logística integrada | 2026-03-26 | 2026-03-26 | PBLOG | BM-C-36 | Logística integrada | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | MRL-REVIT-M2 | MSP-M2-04 |  | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (311.8.4) - CHD 1ª, LANÇAMENTO E PULL-IN 2ª GL MSP-M2-04 - FPSO ANE / MSP-M2-04 FPSO ANNA NERY | 8 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | SKANDI OLINDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKOL | CAMPOS MAR | MARLIM | SKOL | 932 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 35838661 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 8 | 8 | 8 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-27 | 2026-04-03 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (PDP) | Planejamento - Outros | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | SKANDI OLINDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKOL | CAMPOS MAR | MARLIM | SKOL | 932 |  |  |  | 45467182 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-04 | 2026-04-05 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 3 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | SKANDI OLINDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKOL | CAMPOS MAR | MARLIM | SKOL | 932 |  |  |  | 45185576 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-06 | 2026-04-08 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | SKANDI OLINDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKOL | CAMPOS MAR | MARLIM | SKOL | 932 |  |  |  | 45257396 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-09 | 2026-04-09 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | TUP-DC | LES-P4 | 7-STUP-10DA-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (218.4.1) - CVD 1ª, LANÇAMENTO E PULL-IN 2ª UEH 7-STUP-10DA-RJS P-69 | 8 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | SKANDI OLINDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SKOL | SANTOS | TUPI | SKOL | 932 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 40247961 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 8 | 8 | 8 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-10 | 2026-04-17 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | RO-DP-SUBSTRO14 | S-RO-188 | 7-RO-14-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (208.9.2) - DCVD 1ª E RECOLHIMENTO UEH MSP-RO-01 P-52 | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | SKANDI OLINDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | PLSV-SKOL | CAMPOS MAR | RONCADOR | SKOL | 932 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 43250095 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-18 | 2026-04-19 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGP) | Planejamento - Outros | 2 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SKANDI OLINDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKOL | CAMPOS MAR | RONCADOR | SKOL | 932 |  |  |  | 45673749 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-20 | 2026-04-21 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | SKANDI OLINDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKOL | CAMPOS MAR | RONCADOR | SKOL | 932 |  |  |  | 45688210 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-22 | 2026-04-22 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGP) |  | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | SKANDI OLINDA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKOL | SANTOS | TUPI | SKOL | 932 |  |  |  | 45724477 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3 | 3 | 3 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-23 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGP) | Aguardando documentação/parecer | 7 | 2026-03-21 | 2026-03-27 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKRE | CAMPOS MAR | CARATINGA | SKRE | 866 |  |  |  | 45122116 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17857 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | 2 | 7 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Aguardando ANM - Outros | 2 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKRE | CAMPOS MAR | CARATINGA | SKRE | 866 |  |  |  | 45257398 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | 2 | 2 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 4 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKRE | CAMPOS MAR | CARATINGA | SKRE | 866 |  |  |  | 44437491 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 4 | 4 | 4 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Planejamento - Outros | 5 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKRE | CAMPOS MAR | CARATINGA | SKRE | 866 |  |  |  | 45542675 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 5 | 5 | 5 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-03 | 2026-04-07 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKRE | CAMPOS MAR | CARATINGA | SKRE | 866 |  |  |  | 45542676 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | 2 | 2 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-08 | 2026-04-09 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKRE | CAMPOS MAR | CARATINGA | SKRE | 866 |  |  |  | 44960596 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) |  | 1 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKRE | SANTOS | TUPI | SKRE | 866 |  |  |  | 45612147 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-11 | 2026-04-11 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | LL-SUBST.SCC-CO2 | RJS-660 | 9-RJS-660 | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (81.1.4)- APOIO PULL-OUT 1ª E ABAN. 2ª PO - Navegação em “W” (lazy wave) RJS-660 FPSO ANGRA DOS REIS | 6 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SKRE | SANTOS | TUPI | SKRE | 866 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 30926698 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 6 | 6 | 6 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-12 | 2026-04-17 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKRE | SANTOS | TUPI | SKRE | 866 |  |  |  | 44715157 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGP) | Aguardando embarcação de apoio - RSV | 5 | 2026-04-19 | 2026-04-23 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKRE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SKRE | 866 |  |  |  | 45650058 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 | 5 | 5 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-19 | 2026-04-23 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | RO-DP-SUBSTRO14 | S-RO-188 | 7-RO-196DP-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (208.8.1) - RECUPERAÇÃO 1ª, REMANEJAMENTO E CVD 2ª PO 7-RO-196DP-RJS P-52 | 4 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | SKANDI RECIFE | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | PLSV-SKRE | CAMPOS MAR | RONCADOR | SKRE | 866 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 43250094 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2 | 2 | 4 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-24 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-19-DESC | MRL-212 | 7-MRL-212HP-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (395.43.1) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO GL 7-MRL-212HP-RJS P-19 (viabiliza MRL-212, MRL-42) | 4 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | SKANDI VITÓRIA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKVI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKVI | 1213 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 37835551 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071429 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | 2 | 4 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-03-27 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-19-DESC | MRL-212 | 7-MRL-212HP-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (395.43.2) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO PO 7-MRL-212HP-RJS P-19 (viabiliza MRL-212, MRL-42) | 4 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | SKANDI VITÓRIA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKVI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKVI | 1213 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 38609661 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 4 | 4 | 4 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-28 | 2026-03-31 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-18-DESC | MRL-21 | 7-MRL-21D-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (395.40.1) - RECUPER. 1ª E RECOLHIMENTO PO tramos 03368002, 04369001 e 6298001C2 7-MRL-21D-RJS P-18 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | SKANDI VITÓRIA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKVI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKVI | 1213 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 40223808 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | PRA-1-DESC | PLEM-MB-2 |  | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (328.1.1) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO PO (C2753MB201/ C2753B05) MB-2 (328.2.1) / PRA-1 | 3 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | SKANDI VITÓRIA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MORÉIA |  |  | PLSV-SKVI | CAMPOS MAR | MORÉIA | SKVI | 1213 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 37583855 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 3 | 3 | 3 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | PRA-1-DESC | PLEM-MB-2 |  | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (328.1.2) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO PO (C2753MB202/ C2753B06) MB-2 (328.2.2) / PRA-1 | 4 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | SKANDI VITÓRIA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MORÉIA |  |  | PLSV-SKVI | CAMPOS MAR | MORÉIA | SKVI | 1213 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 37583856 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 4 | 4 | 4 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (SUB) | Aguardando base - Conflito de base | 1 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | SKANDI VITÓRIA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKVI | CAMPOS MAR | MORÉIA | SKVI | 1213 |  |  |  | 45647239 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-11 | 2026-04-11 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 7 | 2026-04-12 | 2026-04-18 | SKANDI VITÓRIA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SKVI | CAMPOS MAR | MORÉIA | SKVI | 1213 |  |  |  | 45029283 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-18 | 7 | 7 | 7 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-12 | 2026-04-18 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-19-DESC | MRL-42 | 7-MRL-42-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (395.25.2) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO GL flow e riser 7-MRL-42-RJS P-19 (viabiliza MRL-42) | 6 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | SKANDI VITÓRIA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKVI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKVI | 1213 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 40003754 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 6 | 6 | 6 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-19 | 2026-04-24 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-19-DESC | MRL-48 | 8-MRL-48D-RJS | Desmobilização de Linhas e Dutos | Desmobilização de Linhas e Dutos | (395.46.1) - RECUPERAÇÃO 1ª E RECOLHIMENTO IA 8-MRL-48D-RJS P-19 (viabiliza REVIT MRL-42) | 5 | 2026-04-25 | 2026-04-29 | SKANDI VITÓRIA | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | PLSV-SKVI | CAMPOS MAR | MARLIM | SKVI | 1213 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 39745349 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 5 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-25 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | ATP-1 | ATP-1.I11 | 8-ATP-9D-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (337.3.5) - RECUPERAÇÃO 1ª, LANÇAMENTO E CVD 2ª IG 8-ATP-9D-RJS P-70 | 7 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | SEVEN RIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | ATAPU |  |  | PLSV-SRIO | SANTOS | ATAPU | SRIO | 1212 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44437485 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10714 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 4 | 4 | 7 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-03-29 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Falha de dutos, equipamentos e engenharia - Falha de duto flexível ou UEH | 2 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | SEVEN RIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SRIO | SANTOS | ATAPU | SRIO | 1212 |  |  |  | 45511060 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-30 | 2026-03-31 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | BABAKER | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | SEVEN RIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SRIO | SANTOS | ATAPU | SRIO | 1212 |  |  |  | 45511061 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-01 | 2026-04-03 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | SEVEN RIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SRIO | SANTOS | ATAPU | SRIO | 1212 |  |  |  | 45542953 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-04 | 2026-04-04 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 3 | 2026-04-05 | 2026-04-07 | SEVEN RIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SRIO | SANTOS | ATAPU | SRIO | 1212 |  |  |  | 45511062 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-05 | 2026-04-07 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGP) | Aguardando embarcação de apoio - RSV | 7 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | SEVEN RIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SRIO | CAMPOS MAR | RONCADOR | SRIO | 1212 |  |  |  | 45583888 | Firme | 2026-04-01 |  | CADASTRAR | Outros | CADASTRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 7 | 7 | 7 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-08 | 2026-04-14 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGUP) | Aguardando equipes técnicas - Outros | 7 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SEVEN RIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SRIO | CAMPOS MAR | RONCADOR | SRIO | 1212 |  |  |  | 45650046 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 7 | 7 | 7 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-15 | 2026-04-21 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | RO-DP-SUBSTRO14 | S-RO-188 | 7-RO-14-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (208.8.3) RECUPERAÇÃO 1ª, REMANEJAMENTO E ABANDONO 2ª PO (TR51007AD) 7-RO-196DP-RJS P-52 | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | SEVEN RIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | PLSV-SRIO | CAMPOS MAR | RONCADOR | SRIO | 1212 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 42271894 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-22 | 2026-04-23 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | CARREGAR equipamento BUZ-105 UEH (MTU) + EQPT GL + OATP-3 GL (EQPT). | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | SEVEN RIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SRIO | CAMPOS MAR | RONCADOR | SRIO | 1212 |  |  |  | 44976236 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-24 | 2026-04-24 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | BANOV - CARREGAR OATP-3 GL | 3 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | SEVEN RIO | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SRIO | CAMPOS MAR | RONCADOR | SRIO | 1212 |  |  |  | 44754060 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 3 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-25 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | RO-DC-M4P2 | P4-16 | 7-RO-190H-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (425.1.4) - Desinstalação de MCV PO ¦ 7-RO-190H-RJS/ P-55 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | SEVEN SUN | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | PLSV-SSUN | CAMPOS MAR | RONCADOR | SESU | 1210 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 45320044 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-03-26 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | RO-DC-M4P2 | P4-16 | 7-RO-190H-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (425.1.3) - Instalação de MCV PO ¦ 7-RO-190H-RJS/ P-55 | 2 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | SEVEN SUN | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | PLSV-SSUN | CAMPOS MAR | RONCADOR | SESU | 1210 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 45320045 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-27 | 2026-03-28 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (AGP) | Aguardando documentação/parecer | 7 | 2026-03-29 | 2026-04-04 | SEVEN SUN | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SSUN | CAMPOS MAR | RONCADOR | SESU | 1210 |  |  |  | 45357401 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-29 | 2026-04-04 | 7 | 7 | 7 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-29 | 2026-04-04 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento | Descarregar tramos da P-52 | 3 | 2026-04-05 | 2026-04-07 | SEVEN SUN | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SSUN | CAMPOS MAR | RONCADOR | SESU | 1210 |  |  |  | 45373158 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 3 | 3 | 3 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-05 | 2026-04-07 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | SEVEN SUN | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SSUN | CAMPOS MAR | RONCADOR | SESU | 1210 |  |  |  | 45334691 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-08 | 2026-04-08 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | ATP-1 | ATP-1.P2 | 7-OATP-3B-RJS | Interligação de Linhas e Dutos | Interligação | (332.6.3) - RECUPERAÇÃO 1ª E PULL-IN 2ª UEH 7-OATP-3-RJS P-70 | 6 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | SEVEN SUN | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | OESTE DE ATAPU |  |  | PLSV-SSUN | SANTOS | OESTE DE ATAPU | SESU | 1210 | Sim | Sim | PETROBRAS (42.5%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (22.5%) | 39857622 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-09 | 2026-04-14 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | SEVEN SUN | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SSUN | SANTOS | OESTE DE ATAPU | SESU | 1210 |  |  |  | 45583612 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-52-MP | MSGL-RO-3 |  | Manutenção/Reparo de Linhas e Dutos | Manutenção de Linhas e Dutos | (85.15.1) - RECUPERAÇÃO 1ª, RECOLHIMENTO E PULL-OUT 2ª RISER GL GL_MSGL-RO-03 / P-52(Sup #16) | 8 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | SEVEN SUN | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | PLSV-SSUN | CAMPOS MAR | RONCADOR | SESU | 1210 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 44861132 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 8 | 8 | 8 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-16 | 2026-04-23 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | SEVEN SUN | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SSUN | CAMPOS MAR | RONCADOR | SESU | 1210 |  |  |  | 44828966 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-24 | 2026-04-24 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | SEVEN SUN | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SSUN | CAMPOS MAR | RONCADOR | SESU | 1210 |  |  |  | 45185565 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-25 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Substituto de tarefa | (BANIT) DESFAZER OBRA DE PEAÇÃO DO CONVÉS (MANIFOLD) | 17 | 2026-03-24 | 2026-04-09 | SEVEN WAVES | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SWAV | CAMPOS MAR | MARLIM | WAVE | 1211 |  |  |  | 44622842 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071429 | 0.48387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 15 | 15 | 17 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-09 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Substituto de tarefa | AFERIÇÃO DO SISTEMA HIDROACÚSTICO SEVEN WAVES | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | SEVEN WAVES | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SWAV | CAMPOS MAR | MARLIM | WAVE | 1211 |  |  |  | 45647364 | Firme | 2026-04-01 |  | CADASTRAR | Outros | CADASTRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-10 | 2026-04-11 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (A definir) | Condições de mar para operação - Condições meteoceanográficas para operação | 6 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | SEVEN WAVES | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SWAV | SANTOS | BÚZIOS | WAVE | 1211 |  |  |  | 45647247 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 6 | 6 | 6 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-12 | 2026-04-17 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | SEVEN WAVES | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SWAV | SANTOS | BÚZIOS | WAVE | 1211 |  |  |  | 45583891 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | 1 | 1 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-18 | 2026-04-18 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 2 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | SEVEN WAVES | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SWAV | SANTOS | BÚZIOS | WAVE | 1211 |  |  |  | 44907599 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | 2 | 2 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-19 | 2026-04-20 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | P-67-MP | P-67 |  | Outros | Outras atividades | Transbordo do guincho definitivo | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | SEVEN WAVES | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis | SANTOS | TUPI |  |  | PLSV-SWAV | SANTOS | TUPI | WAVE | 1211 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 43037673 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2 | 2 | 2 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Navegação |  | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | SEVEN WAVES | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SWAV | SANTOS | TUPI | WAVE | 1211 |  |  |  | 45583894 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial PLSV - Planejamento PLSV - 13/05/2026 17:28:11 - Publicação | PLSV | EVENTO |  |  | Eventos Especiais de PLSV | Carregamento |  | 3 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | SEVEN WAVES | PLSV - Barco de lançamento de linhas flexíveis |  |  |  |  | PLSV-SWAV | SANTOS | TUPI | WAVE | 1211 |  |  |  | 45542661 | Firme | 2026-04-01 |  | N/D | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | PLSV |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2 | 2 | 3 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PAG-02 | 1000 | 2024-02-01 | 2026-10-27 | Surfer I - RN | SBA - Surfer - Barco de apoio |  |  |  |  | B&V III |  | nan | B&V III |  |  |  |  | 43626525 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 1000 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PEP-01 | 382 | 2025-04-01 | 2026-04-17 | Surfer II - CE | SBA - Surfer - Barco de apoio |  |  |  |  | B&V II |  | nan | B&V II |  |  |  |  | 43476187 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 23 | 23 | 382 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-17 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | PGA03-DESC | 7-GA-25D-SES |  | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 10 | 2026-03-23 | 2026-04-01 |  | RG - Rigless | SERGIPE MAR | GUARICEMA |  |  | MC-01 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | MC-01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44054793 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-RP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10714 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 7 | 7 | 10 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-01 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | PGA03-DESC | 7-GA-21-SES | 7-GA-21-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 10 | 2026-04-02 | 2026-04-11 |  | RG - Rigless | SERGIPE MAR | GUARICEMA |  |  | MC-01 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | MC-01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 38482491 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-RP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 10 | 10 | 10 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-02 | 2026-04-11 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | PDO01-DESC | PDO-01 |  | Movimentação | Movimentação |  | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-13 |  | RG - Rigless | SERGIPE MAR | DOURADO |  |  | MC-01 | SERGIPE MAR | DOURADO | MC-01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45224262 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2 | 2 | 2 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-12 | 2026-04-13 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | PDO01-DESC | 7-DO-14D-SES | 7-DO-14D-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 10 | 2026-04-14 | 2026-04-23 |  | RG - Rigless | SERGIPE MAR | DOURADO |  |  | MC-01 | SERGIPE MAR | DOURADO | MC-01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44076444 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-RP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 10 | 10 | 10 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-14 | 2026-04-23 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | PDO01-DESC | 7-DO-8-SES | 7-DO-8-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 10 | 2026-04-24 | 2026-05-03 |  | RG - Rigless | SERGIPE MAR | DOURADO |  |  | MC-01 | SERGIPE MAR | DOURADO | MC-01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44054796 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-RP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2 | 2 | 10 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | COPOAZU | COPOAZU | *** | Perfuração | Perfuração |  | 144 | 2025-11-08 | 2026-03-31 | Noble Discoverer | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | GUAJIRA OFFSHORE | GUA-OFF 0 |  | Internacional | NDIS | GUAJIRA OFFSHORE | GUA-OFF 0 | NDIS | 672 | Não | Não |  | 27232798 | Firme | 2026-04-01 | PERF-COL-PEX27-31 | CONCESSÃO | Perfuração | PIB-COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | Internacional | GUAJIRA OFFSHORE | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 6 | 6 | 144 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-31 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | COPOAZU | COPOAZU | *** | Avaliação | Avaliação |  | 43 | 2026-04-01 | 2026-05-13 | Noble Discoverer | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | GUAJIRA OFFSHORE | GUA-OFF 0 |  | Internacional | NDIS | GUAJIRA OFFSHORE | GUA-OFF 0 | NDIS | 672 | Não | Não |  | 45566886 | Firme | 2026-04-01 | AVAL-COL-PEX27-31 | CONCESSÃO | Avaliação | PIB-COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | Internacional | GUAJIRA OFFSHORE | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-25 | 25 | 25 | 43 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Adequação Operacional | Recebimento (contratada) |  | 560 | 2025-03-02 | 2026-09-12 | ODN II | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) |  |  |  | Recebimento (Contratada) | NS-42 (2023) |  | nan | NS42 | 1176 |  |  |  | 37257868 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.58065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | Recebimento (Contratada) | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 560 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | ADR2-BUZ-8 | BUZ-8.ADR2 | 9-BUZ-52-RJS | Completação | Completação superior | OSS | 71 | 2026-01-26 | 2026-04-06 | NS-29 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | NS-29 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | NS29 | 1022 | Sim | Sim | PETROBRAS (88.99%), CNODC BRASIL (3.67%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (7.34%) | 39695496 | Firme | 2026-04-01 | COMP-6B-INJ-SUP-BUZ | CESSÃO ONEROSA | Completação | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 12 | 12 | 71 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-06 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | BUZ-9 | BUZ-9.I3 | 8-BUZ-107-RJS | Perfuração | Perfuração | BAP DT BHD Baixa probabilidade de perda | 63 | 2026-04-07 | 2026-06-08 | NS-29 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | NS-29 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | NS29 | 1022 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 30735611 | Firme | 2026-04-01 | PERF-5F-INJ-DT-3-BUZ | CESSÃO ONEROSA | Perfuração | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6129 | 1 | 0.45161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 19 | 19 | 63 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-07 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Adequação Operacional | Recebimento (contratada) |  | 395 | 2025-12-02 | 2026-12-31 | DS Carolina | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) |  |  |  | Recebimento (Contratada) | NS-29 (2026) |  | nan | NS29 | 1227 |  |  |  | 39438945 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | Recebimento (Contratada) | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 395 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | TVD-DC | TVD-P10 | 7-TVD-13DB-RJS | Completação | Completação |  | 28 | 2026-03-19 | 2026-04-15 | PETROBRAS 10000 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | TARTARUGA VERDE |  |  | NS-31 | CAMPOS MAR | TARTARUGA VERDE | NS31 | 180 | Sim | Sim | PETROBRAS (50%), PETRONAS PETROLEO BRASIL LTDA. (50%) | 31752283 | Firme | 2026-04-01 | PACS-AGP | CONCESSÃO | Completação | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 21 | 21 | 28 | PBLOG | BM-C-36 | Logística integrada | 2026-03-26 | 2026-04-15 | PBLOG | BM-C-36 | Logística integrada | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | AB-ADR-SUEZ | ADR-SUEZ | 9-AB-139D-RJS | Perfuração | Perfuração | THD +BHD | 48 | 2026-04-16 | 2026-06-02 | PETROBRAS 10000 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | ALBACORA |  |  | NS-31 | CAMPOS MAR | ALBACORA | NS31 | 180 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 37653461 | Firme | 2026-04-01 | 4F-PA-AGP | CONCESSÃO | Perfuração | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 1 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-16 | 2026-04-25 | 10 | 10 | 48 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | 2026-04-16 | 2026-04-25 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PCM-08 | 271 | 2025-08-06 | 2026-05-03 | Surfer II - SE | SBA - Surfer - Barco de apoio |  |  |  |  | P5 II |  | nan | P5 II |  |  |  |  | 43626541 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 271 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | TRP-25A28-PBR-BC-ATPBRTVD | CRT-2 | 4-CRT-2-RJS | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo | 2024 | 44 | 2026-02-13 | 2026-03-28 | Norbe VIII | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | CARATINGA |  |  | NS-32 | CAMPOS MAR | CARATINGA | NS32 | 1179 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 31772264 | Firme | 2026-04-01 | AB-FU-TT-FT | CONCESSÃO | Abandono | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41935 | 1 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 3 | 3 | 44 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | TRP-25A28-PBR-BS-ATPSSU | URG-20 | 8-URG-20H-RJS | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo | (GT8) | 41 | 2026-03-29 | 2026-05-08 | Norbe VIII | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | URUGUÁ |  |  | NS-32 | SANTOS | URUGUÁ | NS32 | 1179 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 37257598 | Firme | 2026-04-01 | AB-F1 | CONCESSÃO | Abandono | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90323 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-29 | 2026-04-25 | 28 | 28 | 41 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-29 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Adequação Operacional | Recebimento (contratada) |  | 116 | 2025-12-02 | 2026-03-27 | Norbe IX | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) |  |  |  | Recebimento (Contratada) | NS-33 |  | nan | NS33 | 1225 |  |  |  | 39438943 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | Recebimento (Contratada) | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | 2 | 116 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | SEP | SEP.I8 | 8-SEP-11D-RJS | Perfuração | Perfuração | BHD | 47 | 2026-03-28 | 2026-05-13 | Norbe IX | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | SÉPIA |  |  | NS-33 | SANTOS | SÉPIA - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | NS33 | 1225 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 37661193 | Firme | 2026-04-01 | PERF-2-BHD-4F-CPA-SLD-02-AUP | CESSÃO ONEROSA | Perfuração | BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93548 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool AGUP | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-28 | 2026-04-25 | 29 | 29 | 47 | PBLOG | Sépia | Controle de Emergência | 2026-03-28 | 2026-04-25 | PBLOG | Sépia | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | P-43-MP | BR-6 | 3-BR-6-RJS | Workover | Workover | LWO - Troca de ANM, TCAP e MLF (CT2) | 43 | 2026-02-14 | 2026-03-28 | Takatsugu J | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | BARRACUDA |  |  | NS-38 | CAMPOS MAR | BARRACUDA | NS38 | 1258 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 41637911 | Firme | 2026-04-01 | LWO-AGP | CONCESSÃO | Workover | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3871 | 1 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 3 | 3 | 43 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | FPANE-MP | MRL-102 | 7-MRL-102H-RJS | Workover | Workover | Continuação - LWO para Instalação de ANM e Retirada de barreiras | 14 | 2026-03-29 | 2026-04-11 | Takatsugu J | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | NS-38 | CAMPOS MAR | MARLIM | NS38 | 1258 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44754051 | Firme | 2026-04-01 | LWO-AGP | CONCESSÃO | Workover | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-29 | 2026-04-11 | 14 | 14 | 14 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-29 | 2026-04-11 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | P-31-MP | AB-125 | 3-AB-125-RJS | Workover | Workover | LWO - Instalação de DHSV insertável (CT10) | 38 | 2026-04-12 | 2026-05-19 | Takatsugu J | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | ALBACORA |  |  | NS-38 | CAMPOS MAR | ALBACORA | NS38 | 1258 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 41629256 | Firme | 2026-04-01 | LWO-AGP | CONCESSÃO | Workover | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45161 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-25 | 14 | 14 | 38 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | 2026-04-12 | 2026-04-25 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | MERO 4 | LB4NW.I5 | 8-MRO-35DA-RJS | Completação | Completação |  | 22 | 2026-03-23 | 2026-04-13 | DEEPWATER MYKONOS | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | MERO |  |  | NS-39 | SANTOS | MERO - SUBPOOL | NS39 | 1256 | Sim | Sim | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (20%) | 38935360 | Firme | 2026-04-01 | 8-MRO-35D-RJS_COMP | PARTILHA | Completação | LIBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10714 | 0.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Mero | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-13 | 19 | 19 | 22 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-13 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | IPB-AM | IPB-I1 | 8-JUB-83D-ESS | Perfuração | Perfuração | Fases 3 e 4 | 98 | 2026-02-04 | 2026-05-12 | Deepwater Corcovado | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | NS-40 | CAMPOS MAR | JUBARTE | NS40 | 561 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 117780 | Firme | 2026-04-01 | 5F-PA-PRE-AGP | CONCESSÃO | Perfuração | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70968 | 1 | 1 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 98 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | MRL-REVIT-M1 | MRL-242 | 7-MRL-242HP-RJS | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 34 | 2026-03-18 | 2026-04-20 | NS-41 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | NS-41 | CAMPOS MAR | MARLIM | NS41 | 1094 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 43324596 | Firme | 2026-04-01 | AB-GENERICO | CONCESSÃO | Abandono | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.83871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-20 | 26 | 26 | 34 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-20 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | MRL-REVIT-M1 | S-MRL-242 | 7-MRL-249HP-RJS | Perfuração | Perfuração | Perfuração de Poço Substituto | 16 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | NS-41 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | NS-41 | CAMPOS MAR | MARLIM | NS41 | 1094 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 43324484 | Firme | 2026-04-01 | 4F-PA-AGP | CONCESSÃO | Perfuração | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 5 | 5 | 16 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-04-21 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PAT-02 | 167 | 2025-11-01 | 2026-04-16 | SOV EMERG - CE | SOV - Service Operation Vessels |  |  |  |  | SOV EMERG - 2 |  | nan | SOV EMERG - 2 |  |  |  |  | 43626552 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 22 | 22 | 167 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-16 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PAT-01 | 138 | 2025-12-01 | 2026-04-17 | Surfer I - CE | SBA - Surfer - Barco de apoio |  |  |  |  | B&V I |  | nan | B&V I |  |  |  |  | 43476186 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 23 | 23 | 138 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-17 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PDO-01 | 91 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | SOV (INEX) - SE | SOV - Service Operation Vessels |  |  |  |  | SOV (INEX) -1 |  | nan | SOV (INEX) -1 |  |  |  |  | 43626546 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87097 | 1 | 1 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 5 | 5 | 91 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-30 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | MORPHO | MORPHO | *** | Perfuração | Perfuração |  | 251 | 2025-10-20 | 2026-06-27 | ODN II | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | FOZ DO AMAZONAS | FZA-M-59 |  |  | NS-42 | FOZ DO AMAZONAS | FZA-M-59 - SUBPOOL MEQ | NS42 | 569 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 26089286 | Firme | 2026-04-01 | PERF-FOZ DO AMAZONAS-PEXP22-26 | CONCESSÃO | Perfuração | SEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEQ | SONDA |  | FOZ DO AMAZONAS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 251 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PGA-03 | 182 | 2026-02-01 | 2026-08-01 | SOV/BAE - CM | SOV - Service Operation Vessels |  |  |  |  | SOV/BAE - 4 |  | nan | SOV/BAE - 4 |  |  |  |  | 43626549 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 182 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PCB-04 | 91 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | BAE GAD I - SE | BAE - Balsa Auto Elevatória |  |  |  |  | BAE I |  | nan | BAE I |  |  |  |  | 43626526 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89286 | 1 | 1 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 91 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | BUZ-11 | BUZ-11.I8 | 8-BUZ-111D-RJS | Perfuração | Perfuração | Alta probabilidade de perda | 74 | 2026-03-06 | 2026-05-18 | Amaralina Star | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | NS-43 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | NS43 | 1020 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 38108141 | Firme | 2026-04-01 | PERF-4F-SL-INJ-DT-1-BUZ | CESSÃO ONEROSA | Perfuração | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71429 | 1 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 74 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PCB-04 | 91 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | BAE GAD II - SE | BAE - Balsa Auto Elevatória |  |  |  |  | BAE II |  | nan | BAE II |  |  |  |  | 43626531 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89286 | 1 | 1 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 91 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | RO-DC-M1 | I1-14 | 8-RO-193D-RJS | Perfuração | Perfuração | Perfuração BHD | 25 | 2026-03-11 | 2026-04-04 | Laguna Star | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | NS-44 | CAMPOS MAR | RONCADOR - SUBPOOL | NS44 | 1262 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 26905255 | Firme | 2026-04-01 | 4F-PA-L10-AGP | CONCESSÃO | Perfuração | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53571 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Roncador | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-04 | 10 | 10 | 25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-04 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | RO-DC-M1 | I1-14 | 8-RO-193D-RJS | Completação | Completação | Completação | 27 | 2026-04-05 | 2026-05-01 | Laguna Star | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | NS-44 | CAMPOS MAR | RONCADOR - SUBPOOL | NS44 | 1262 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 26905256 | Firme | 2026-04-01 | PACS-SD-AGP | CONCESSÃO | Completação | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67742 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Roncador | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-05 | 2026-04-25 | 21 | 21 | 27 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-05 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PCM-05 | 91 | 2026-03-31 | 2026-06-29 | SOV (INEX) - SE | SOV - Service Operation Vessels |  |  |  |  | SOV (INEX) -1 |  | nan | SOV (INEX) -1 |  |  |  |  | 43626547 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83871 | 1 | 1 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | 26 | 26 | 91 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PEP-01 | 17 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | SOV - 3 Pós Emerg. - CE | SOV - Service Operation Vessels |  |  |  |  | SOV - 3 Pós Emerg. - 3 |  | nan | SOV - 3 Pós Emerg. - 3 |  |  |  |  | 43476188 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-17 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Adequação Operacional | Preparativos | Preparação para encerramento de contrato | 6 | 2026-04-14 | 2026-04-19 | DEEPWATER MYKONOS | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) |  |  |  |  | NS-39 |  | nan | NS39 | 1256 |  |  |  | 37671002 | Firme | 2026-04-01 |  | PARTILHA | Outros | LIBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-19 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Disponível | Ociosidade (PDP) | Postergação do AB-45 | 10 | 2026-04-16 | 2026-04-25 | Siem Helix 1 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) |  |  |  |  | NS-51 |  | nan | NS51 | 473 |  |  |  | 45666466 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Ociosas | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-04-16 | 2026-04-25 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | JUB-DP-PID | JUBPS-P2 | 7-JUB-69-ESS | Workover | Workover | LWO - Canhoneio e PLT de Zona Superior | 42 | 2026-03-21 | 2026-05-01 | BRAVA STAR | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | NS-45 | CAMPOS MAR | JUBARTE | NS45 | 852 | Sim | Sim | PETROBRAS (97.25%), ENAUTA PETRÓLEO E GÁS LTDA. (0.2%), ONGC CAMPOS (0.23%), PPSA (1.89%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (0.43%) | 39531448 | Firme | 2026-04-01 | LWO-AGP | CONCESSÃO | Workover | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17857 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 42 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Adequação Operacional | Preparativos | Preparação para encerramento de contrato | 29 | 2026-04-17 | 2026-05-15 | Dhirubai Deepwater KG2 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) |  |  |  |  | NS-57 |  | nan | NS57 | 1084 |  |  |  | 37671009 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 9 | 9 | 29 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Adequação Operacional | Recebimento (contratada) |  | 166 | 2025-12-02 | 2026-05-16 | West Telus | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) |  |  |  | Recebimento (Contratada) | NS-47 (2026) |  | nan | NS47 | 1226 |  |  |  | 39438944 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | Recebimento (Contratada) | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 166 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PAT-03 | 99 | 2026-04-17 | 2026-07-24 | SOV EMERG - CE | SOV - Service Operation Vessels |  |  |  |  | SOV EMERG - 2 |  | nan | SOV EMERG - 2 |  |  |  |  | 43626553 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 1 | 1 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 9 | 9 | 99 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | BUZ-9 | BUZ-9.I5 | 8-BUZ-108DA-RJS | Perfuração | Perfuração | BHD Alta probabilidade de perda | 54 | 2026-02-10 | 2026-04-04 | West Carina | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | NS-48 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | NS48 | 1078 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 30735602 | Firme | 2026-04-01 | PERF-4F-SL-INJ-DT-1-BUZ | CESSÃO ONEROSA | Perfuração | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51613 | 1 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-04 | 10 | 10 | 54 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-04 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | BUZ-9 | BUZ-9.I5 | 8-BUZ-108DA-RJS | Completação | Completação | TFMC | 32 | 2026-04-05 | 2026-05-06 | West Carina | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | NS-48 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | NS48 | 1078 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 30735603 | Firme | 2026-04-01 | COMP-8A-INJ-H-J-BUZ | CESSÃO ONEROSA | Completação | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67742 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-05 | 2026-04-25 | 21 | 21 | 32 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-05 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Programação a Detalhar | Outras Programações | PAT-01 | 97 | 2026-04-18 | 2026-07-23 | SOV - 3 Pós Emerg. - CE | SOV - Service Operation Vessels |  |  |  |  | SOV - 3 Pós Emerg. - 3 |  | nan | SOV - 3 Pós Emerg. - 3 |  |  |  |  | 43476189 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 1 | 1 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA |  | nan | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 8 | 8 | 97 |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | TRP-25A28-PBR-BC-ATPMRL | MRL-30 | 8-MRL-30D-RJS | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo | (GT5) | 25 | 2026-03-22 | 2026-04-15 | Siem Helix 1 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | NS-51 | CAMPOS MAR | MARLIM | NS51 | 473 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 38132356 | Firme | 2026-04-01 | AB-FU-TT-FT | CONCESSÃO | Abandono | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 21 | 21 | 25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-15 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | TRP-25A28-PBR-ES-ATPAB | AB-99HP-RJS | 7-AB-99HP-RJS | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo | (CT2) | 39 | 2026-02-20 | 2026-03-30 | Siem Helix 2 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | ALBACORA |  |  | NS-52 | CAMPOS MAR | ALBACORA | NS52 | 1257 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 37257681 | Firme | 2026-04-01 | AB-F1 | CONCESSÃO | Abandono | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19355 | 1 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 5 | 5 | 39 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-03-30 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | TRP-25A28-PBR-BC-ATPMRL | MRL-31 | 8-MRL-31D-RJS | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo | 2024 - PE 22-26 | 37 | 2026-03-31 | 2026-05-06 | Siem Helix 2 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | NS-52 | CAMPOS MAR | MARLIM | NS52 | 1257 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 30896665 | Firme | 2026-04-01 | AB-F1 | CONCESSÃO | Abandono | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83871 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | 26 | 26 | 37 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-31 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | BUZ-9 | BUZ-9.P6 | 7-BUZ-116D-RJS | Perfuração | Perfuração THD |  | 28 | 2026-04-06 | 2026-05-03 | DS-4 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | NS-54 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | NS54 | 911 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 45090771 | Firme | 2026-04-01 | PERF-4F-PROD-11_7/8-DT-1-BUZ | CESSÃO ONEROSA | Perfuração | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64516 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-06 | 2026-04-25 | 20 | 20 | 28 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-06 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | BUZIOS N1 | ADR-BUZ10-BUZ-N1 | 9-BUZ-49A-RJS | Completação | Completação superior | OSS: Completação ate TH | 42 | 2026-03-21 | 2026-05-01 | West Jupiter | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | NS-55 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | NS55 | 1180 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 31732390 | Firme | 2026-04-01 | COMP-6B-INJ-SUP-BUZ | CESSÃO ONEROSA | Completação | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17857 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 42 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | JUB-DC-E1 | RO300-P9 | 7-JUB-85H-ESS | Completação | Completação | Completação | 39 | 2026-03-17 | 2026-04-24 | Deepwater Orion | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | NS-56 | CAMPOS MAR | JUBARTE | NS56 | 1146 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 31772007 | Firme | 2026-04-01 | SAS-100-AGP | CONCESSÃO | Completação | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32143 | 0.96774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-24 | 30 | 30 | 39 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-24 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | JUB-DP-PID-E2 | RO300-P6 | 7-JUB-82H-ESS | Completação | Completação | Retomada da Completação | 18 | 2026-04-25 | 2026-05-12 | Deepwater Orion | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | NS-56 | CAMPOS MAR | JUBARTE | NS56 | 1146 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44599992 | Firme | 2026-04-01 | HWO-AGP | CONCESSÃO | Completação | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 18 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | FPCPY-MP-LL | LL-11 | 7-LL-11-RJS | Workover | Workover | recomposição dos CSBs do poço | 41 | 2026-02-24 | 2026-04-05 | Dhirubai Deepwater KG2 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | TUPI |  |  | NS-57 | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | NS57 | 1084 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 43980003 | Firme | 2026-04-01 | LWO GERAL (AUP) | CONCESSÃO | Workover | BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 1 | 0.35484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool AGUP | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-05 | 11 | 11 | 41 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-05 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | ATP-1 | ATP-1.P6 | 7-ATP-10D-RJS | Perfuração | Perfuração THD |  | 11 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | Dhirubai Deepwater KG2 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | ATAPU |  |  | NS-57 | SANTOS | ATAPU - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | NS57 | 1084 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 34624069 | Firme | 2026-04-01 | PERF-3-THD-5F-CPA-01-AUP | CESSÃO ONEROSA | Perfuração | BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool AGUP | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 11 | 11 | 11 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-06 | 2026-04-16 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | MLL-AM-E2 | LOC1 | 7-MLL-99H-RJS | Perfuração | Perfuração |  | 51 | 2026-02-12 | 2026-04-03 | DS-8 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | MARLIM LESTE |  |  | NS-58 | CAMPOS MAR | MARLIM LESTE | NS58 | 1177 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 31752045 | Firme | 2026-04-01 | 4F-PA-AGP | CONCESSÃO | Perfuração | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45161 | 1 | 0.29032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-03 | 9 | 9 | 51 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-03 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | MLL-AM-E2 | LOC1 | 7-MLL-99H-RJS | Completação | Completação |  | 15 | 2026-04-04 | 2026-04-18 | DS-8 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | MARLIM LESTE |  |  | NS-58 | CAMPOS MAR | MARLIM LESTE | NS58 | 1177 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 31752046 | Firme | 2026-04-01 | OHGP-100-AGP | CONCESSÃO | Completação | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-04 | 2026-04-18 | 15 | 15 | 15 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-04 | 2026-04-18 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | CRT-AM-AreaMRL330 | MCB-9 | 7-BR-86C-RJS | Perfuração | Perfuração | Perf. BR-86C fases 1 a 4 (sem MPD) | 50 | 2026-04-19 | 2026-06-07 | DS-8 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | BARRACUDA |  |  | NS-58 | CAMPOS MAR | BARRACUDA | NS58 | 1177 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44884448 | Firme | 2026-04-01 | 5F-PA-PRE-AGP | CONCESSÃO | Perfuração | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 1 | 0.41935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-19 | 2026-04-25 | 7 | 7 | 50 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-19 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | POÇO SUBSTITUTO - LL-27 | TUP-134 | 7-TUP-134DA-RJS | Completação | Completação |  | 42 | 2026-03-06 | 2026-04-16 | Faye Kozack | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | TUPI |  |  | NS-59 | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | NS59 | 1060 | Sim | Sim | PETROBRAS (67.46%), PETROGAL BRASIL S.A. (9.06%), PPSA (0.83%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (22.65%) | 41392331 | Firme | 2026-04-01 | COMP-6A-01-AUP | CONCESSÃO | Completação | BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71429 | 0.70968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool AGUP | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 22 | 22 | 42 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-16 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | IRA-DC | LOC-05 | 7-TUP-136D-RJS | Perfuração | Perfuração | TUP-136D | 27 | 2026-04-17 | 2026-05-13 | Faye Kozack | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | TUPI |  |  | NS-59 | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | NS59 | 1060 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 31561174 | Firme | 2026-04-01 | PERF-2-4F-CPA-SLD-01-AUP | CONCESSÃO | Perfuração | BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool AGUP | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 9 | 9 | 27 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-04-17 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | IPB-AM | IPB-P3 | 7-JUB-71DB-ESS | Perfuração | Perfuração |  | 70 | 2026-02-07 | 2026-04-17 | Deepwater Aquila | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | NS-60 | CAMPOS MAR | JUBARTE | NS60 | 1053 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45591245 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Perfuração | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6129 | 1 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 23 | 23 | 70 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-17 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | IPB-AM | IPB-P3 | 7-JUB-71DB-ESS | Completação | Completação |  | 21 | 2026-04-18 | 2026-05-08 | Deepwater Aquila | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | NS-60 | CAMPOS MAR | JUBARTE | NS60 | 1053 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45591247 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Completação | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 8 | 8 | 21 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-18 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | MANDI | MANDI | *** | Perfuração | Perfuração | BHD - MPD | 78 | 2026-01-29 | 2026-04-16 | Atlantic Zonda | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | MARLIM SUL |  |  | NS-61 | CAMPOS MAR | MARLIM SUL | NS61 | 730 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 30010724 | Firme | 2026-04-01 | PERF-3000-4F-POOL-PEX24-28 | CONCESSÃO | Perfuração | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90323 | 1 | 0.70968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 22 | 22 | 78 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-16 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | BUZ-3 | BUZ-3.I13 | 8-BUZ-98D-RJS | Perfuração | Perfuração | RES: Alta probabilidade de perda | 34 | 2026-04-17 | 2026-05-20 | Atlantic Zonda | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | BÚZIOS |  |  | NS-61 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | NS61 | 730 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 100350 | Firme | 2026-04-01 | PERF-4F-SL-INJ-DT-3-BUZ | CESSÃO ONEROSA | Perfuração | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 9 | 9 | 34 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-17 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | RUBA | RUBA | *** | Perfuração | Perfuração |  | 138 | 2025-12-18 | 2026-05-04 | West Polaris | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | C-M-477 |  |  | NS-28 | CAMPOS MAR | C-M-477 - SUBPOOL EXP | NS28 | 912 | Sim | Sim | PETROBRAS (70%), BP ENERGY (30%) | 44707942 | Firme | 2026-04-01 | PERF-5000-5F-POOL-PEX24-28 | CONCESSÃO | Perfuração | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool EXP | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 138 | PBLOG | Ruba | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Ruba | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | PAD CURAÇAO | TORTUGA LESTE | *** | Avaliação | Avaliação |  | 86 | 2026-01-10 | 2026-04-05 | DS-4 | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | 1-SPS-108 |  |  | NS-54 | SANTOS | 1-SPS-108 - SUBPOOL EXP | NS54 | 911 | Sim | Sim | PETROBRAS (80%), CNODC BRASIL (20%) | 36263393 | Firme | 2026-04-01 | AVAL-EXP-PE23-37-PRESSAL | PARTILHA | Avaliação | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51613 | 1 | 1 | 0.35484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool EXP | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-05 | 11 | 11 | 86 | PBLOG | Aram | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-05 | PBLOG | Aram | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | BUZ-9 | BUZ-9.P4 | 7-BUZ-113D-RJS | Perfuração | Perfuração | MPD Obrigatório - Alta probabilidade de perda | 52 | 2026-03-14 | 2026-05-04 | West Auriga | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | NS-62 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | NS62 | 1097 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 30735605 | Firme | 2026-04-01 | PERF-4F-PROD-11_7/8-DT-3-BUZ | CESSÃO ONEROSA | Perfuração | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 52 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | RO-DP-SUBSTRO137 | S-RO-137 | 8-RO-197H-RJS | Completação | Completação |  | 25 | 2026-03-08 | 2026-04-01 | Tidal Action | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | NS-63 | CAMPOS MAR | RONCADOR - SUBPOOL | NS63 | 1263 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 37652944 | Firme | 2026-04-01 | PACS-SD-AGP | CONCESSÃO | Completação | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64286 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Roncador | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 7 | 7 | 25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-01 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | RO-DC-M2ZS | I2-5 | 8-RO-198H-RJS | Perfuração | Perfuração |  | 50 | 2026-04-02 | 2026-05-21 | Tidal Action | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | NS-63 | CAMPOS MAR | RONCADOR - SUBPOOL | NS63 | 1263 | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) | 114167 | Firme | 2026-04-01 | 5F-PA-L10-POS-AGP | CONCESSÃO | Perfuração | RONCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77419 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Roncador | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-02 | 2026-04-25 | 24 | 24 | 50 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-04-02 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 7-CM-41D-SES | 7-CM-41D-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 54 | 2026-02-04 | 2026-03-29 | Arabia I | SAE - Sonda auto elevatória (PA) | SERGIPE MAR | CAMORIM |  |  | PA-38 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PA-38 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 31920736 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-PA-CS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70968 | 1 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 4 | 4 | 54 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-03-29 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 6-CM-37-SES | 6-CM-37-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 22 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Arabia I | SAE - Sonda auto elevatória (PA) | SERGIPE MAR | CAMORIM |  |  | PA-38 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PA-38 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 37491585 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-PA-CS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 22 | 22 | 22 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 7-CM-48D-SES | 7-CM-48D-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo | Poço abandonado permanentemete sem sonda (BDC) | 17 | 2026-04-21 | 2026-05-07 | Arabia I | SAE - Sonda auto elevatória (PA) | SERGIPE MAR | CAMORIM |  |  | PA-38 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PA-38 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 37491586 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-PA-CS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 5 | 5 | 17 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-21 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 1-SES-114 | 1-SES-114 | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 16 | 2026-03-22 | 2026-04-06 | Admarine 511 | SAE - Sonda auto elevatória (PA) | SERGIPE MAR | GUARICEMA |  |  | PA-39 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | PA-39 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 39823143 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-PA-CS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 12 | 12 | 16 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-06 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 1-SES-114 | 1-SES-114 | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | Admarine 511 | SAE - Sonda auto elevatória (PA) | SERGIPE MAR | GUARICEMA |  |  | PA-39 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | PA-39 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44530167 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-PA-CS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 5 | 5 | 5 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-07 | 2026-04-11 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 7-GA-62D-SES | 7-GA-62D-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 19 | 2026-04-12 | 2026-04-30 | Admarine 511 | SAE - Sonda auto elevatória (PA) | SERGIPE MAR | GUARICEMA |  |  | PA-39 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | PA-39 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44530165 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-PA-CS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45161 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-12 | 2026-04-25 | 14 | 14 | 19 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-12 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | PAT03-DESC | 8-AT-14D-CES | 8-AT-14D-CES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 11 | 2026-03-25 | 2026-04-04 |  | RG - Rigless | CEARÁ | ATUM |  | RG - Rigless Nordeste | RG-01 | CEARÁ | ATUM | RG-01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45383431 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-AAMRP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035714 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA | RG - Rigless Nordeste | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-04 | 10 | 10 | 11 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-04 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | PAT03-DESC | AT-13 | 7-AT-13DA-CES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 19 | 2026-04-05 | 2026-04-23 |  | RG - Rigless | CEARÁ | ATUM |  | RG - Rigless Nordeste | RG-01 | CEARÁ | ATUM | RG-01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44976321 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-AAMRP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA | RG - Rigless Nordeste | CEARÁ | 202604 | 2026-04-05 | 2026-04-23 | 19 | 19 | 19 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-05 | 2026-04-23 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | PAT03-DESC | 8-AT-14D-CES | 8-AT-14D-CES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 9 | 2026-04-24 | 2026-05-02 |  | RG - Rigless | CEARÁ | ATUM |  | RG - Rigless Nordeste | RG-01 | CEARÁ | ATUM | RG-01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45695885 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-AAMRP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064516 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA | RG - Rigless Nordeste | CEARÁ | 202604 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2 | 2 | 9 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Disponível | Ociosidade (A definir) |  | 104 | 2026-02-01 | 2026-05-15 |  | RG - Rigless |  |  |  | RG - Rigless Nordeste | RG-02 |  | nan | RG-02 |  |  |  |  | 44861135 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | RG - Rigless Nordeste | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 104 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (A definir) |  | 181 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | RG-PNA-1 | RG - Rigless |  |  |  | RG - Rigless | RG-PNA-1 |  | nan | RG-PNA-1 |  |  |  |  | 43128904 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | RG - Rigless | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 181 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Adequação Operacional | Adequação - Outros | Manutenção da sonda | 473 | 2025-05-21 | 2026-09-05 | SONDA MODULADA 9 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) |  |  |  | SONDA FIXA | SM-09 |  | nan | SM-09 |  |  |  |  | 43131299 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | SONDA FIXA | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 473 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 7-CM-55D-SES | 7-CM-55D-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 24 | 2026-03-23 | 2026-04-15 | SPH-02 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) | SERGIPE MAR | CAMORIM |  |  | SPH-02 | SERGIPE MAR | CAMORIM | SPH-02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44922225 | Exclusões | 2026-04-01 | SPH_BALSA_GL-IG-IA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10714 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 21 | 21 | 24 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-15 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 7-CM-55D-SES | 7-CM-55D-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | SPH-02 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) | SERGIPE MAR | CAMORIM |  |  | SPH-02 | SERGIPE MAR | CAMORIM | SPH-02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44009324 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-RP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 7-CM-47-SES | 7-CM-47-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | SPH-02 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) | SERGIPE MAR | CAMORIM |  |  | SPH-02 | SERGIPE MAR | CAMORIM | SPH-02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45491198 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-RP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 7-CM-52D-SES | 7-CM-52D-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | SPH-02 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) | SERGIPE MAR | CAMORIM |  |  | SPH-02 | SERGIPE MAR | CAMORIM | SPH-02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44009323 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-RP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 7-CM-77D-SES | 7-CM-77D-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | SPH-02 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) | SERGIPE MAR | CAMORIM |  |  | SPH-02 | SERGIPE MAR | CAMORIM | SPH-02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45491202 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-RP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 7-CM-72D-SES | 7-CM-72D-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | SPH-02 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) | SERGIPE MAR | CAMORIM |  |  | SPH-02 | SERGIPE MAR | CAMORIM | SPH-02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45491207 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-RP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 1 | 1 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | ABANDONO DE POÇOS - SE ÁGUAS RASAS | 7-CM-80D-SES | 7-CM-80D-SES | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo |  | 7 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | SPH-02 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) | SERGIPE MAR | CAMORIM |  |  | SPH-02 | SERGIPE MAR | CAMORIM | SPH-02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 44922224 | Exclusões | 2026-04-01 | AB-RL-RP0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | SONDA |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 5 | 5 | 7 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-21 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (TAR) | Sonda em Stand by | 619 | 2025-04-22 | 2026-12-31 | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA 14 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) |  |  |  | SONDA FIXA | SPM-14 |  | nan | SPM-14 |  |  |  |  | 43126433 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | SONDA | SONDA FIXA | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 619 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Adequação Operacional | Adequação - Outros | Manutenção no mastro da sonda | 344 | 2026-01-21 | 2026-12-30 | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA 18 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) |  |  |  | SONDA FIXA | SPM-18 |  | nan | SPM-18 |  |  |  |  | 43904006 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | SONDA | SONDA FIXA | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 344 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Planejamento ÁGUAS RASAS - 30/04/2026 12:41:48 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Disponível | Ag. Programação (PDP DESC) | Sonda em Stand by | 607 | 2025-05-04 | 2026-12-31 | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA 20 | SF - Sonda fixa/modulada (inclui SPMs) |  |  |  | SONDA FIXA | SPM-20 |  | nan | SPM-20 |  |  |  |  | 43128863 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | SONDA | SONDA FIXA | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 607 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | P-70-MP | RJS-711 | 1-RJS-711 | Workover | Workover | Instalação da WR-VOI | 49 | 2026-03-19 | 2026-05-06 | SSV VICTORIA | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | ATAPU |  |  | SS-70 | SANTOS | ATAPU - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | SS70 | 1023 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 43097132 | Firme | 2026-04-01 | LWO GERAL (AUP) | CESSÃO ONEROSA | Workover | BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool AGUP | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 49 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | TRP-25A28-PBR-ES-ATPJUB | CHT-4 | 6-CHT-4-ESS | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo | [NP]2026 | 36 | 2026-03-21 | 2026-04-25 | GOLD STAR | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | SS-73 | CAMPOS MAR | JUBARTE | SS73 | 513 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 31751803 | Firme | 2026-04-01 | AB-F2-BOP | CONCESSÃO | Abandono | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 36 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | CDAN-MPAD | BAZ-1 | 6-BAZ-1DB-ESS | Workover | Workover | Dissociação de hidrato e limpeza de linhas (CT10) -- interrompido | 76 | 2026-02-08 | 2026-04-24 | OCEAN COURAGE | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | SS-75 | CAMPOS MAR | JUBARTE | SS75 | 498 | Sim | Sim | PETROBRAS (97.25%), ENAUTA PETRÓLEO E GÁS LTDA. (0.2%), ONGC CAMPOS (0.23%), PPSA (1.89%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (0.43%) | 43220017 | Firme | 2026-04-01 | LWO-AGP | CONCESSÃO | Workover | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58065 | 1 | 0.96774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-24 | 30 | 30 | 76 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-24 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Indisponibilidade | Parada para Reparos | Substituição sensores H2S | 16 | 2026-04-25 | 2026-05-10 | OCEAN COURAGE | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) |  |  |  | Docagem | SS-75 |  | nan | SS75 | 498 |  |  |  | 45712045 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM INFORMAÇÃO DE BACIA E BLOCO | SONDA | Docagem | nan | 202604 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | 1 | 16 |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | POÇO SUBSTITUTO EM MEXILHÃO (MXL-20) | MXL-20HP |  | Perfuração | Perfuração |  | 49 | 2026-02-16 | 2026-04-05 | NORBE VI | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | MEXILHÃO |  |  | SS-81 | SANTOS | MEXILHÃO | SS81 | 510 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 31772020 | Firme | 2026-04-01 | PERF-1 8-HP-01-AUP | CONCESSÃO | Perfuração | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 1 | 0.35484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-05 | 11 | 11 | 49 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-05 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | POÇO SUBSTITUTO EM MEXILHÃO (MXL-20) | MXL-20HP |  | Completação | Completação |  | 56 | 2026-04-06 | 2026-05-31 | NORBE VI | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | SANTOS | MEXILHÃO |  |  | SS-81 | SANTOS | MEXILHÃO | SS81 | 510 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 31772022 | Firme | 2026-04-01 | COMP-HP-BS-AUP | CONCESSÃO | Completação | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64516 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-06 | 2026-04-25 | 20 | 20 | 56 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-06 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | TRP-25A28-PBR-BC-ATPMLS | MRL-4 | 3-MRL-4-RJS | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo | (FT4) | 52 | 2026-03-24 | 2026-05-14 | Alpha Star | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | MARLIM SUL |  |  | SS-83 | CAMPOS MAR | MARLIM SUL | SS83 | 1032 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 35662423 | Firme | 2026-04-01 | AB-F1 | CONCESSÃO | Abandono | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071429 | 1 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 52 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | TRP-25A28-PBR-BC-GOPE | CO-8D | 7-CO-8D-RJS | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo | Limpeza de Linhas dos poços interligados ao Manifold MSP-CO-01 | 24 | 2026-03-23 | 2026-04-15 | Nan Hai Ba Hao | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | CORVINA |  |  | SS-92 | CAMPOS MAR | CORVINA | SS92 | 1182 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 45289684 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Abandono | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10714 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 21 | 21 | 24 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-15 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | TRP-25A28-PBR-BC-GOPE | CO-10D | 7-CO-10D-RJS | Abandono Definitivo | Abandono Definitivo | (FT11 & DPR) | 27 | 2026-04-16 | 2026-05-12 | Nan Hai Ba Hao | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | CORVINA |  |  | SS-92 | CAMPOS MAR | CORVINA | SS92 | 1182 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 35662364 | Firme | 2026-04-01 | AB-FU-TT-FT | CONCESSÃO | Abandono | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | SONDA |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-16 | 2026-04-25 | 10 | 10 | 27 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-16 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | RAIA-DP-NOP | PDA-P14 |  | Perfuração | Perfuração THD | Perf. THD | 9 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | NÃO OPERADA RAIA | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | RAIA |  | Sondas não Operadas | TBD-NOP-03 | CAMPOS MAR | RAIA | TBD-NOP-03 | 742 | Sim | Não | PETROBRAS (30%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. (35%), REPSOL SINOPEC BRASIL (35%) | 45491189 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071429 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | Sondas não Operadas | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 7 | 7 | 9 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-01 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | RAIA-DP-NOP | PDA-P1 |  | Perfuração | Perfuração | BHD Poço PdA-P1(interrompido) | 17 | 2026-04-02 | 2026-04-18 | NÃO OPERADA RAIA | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | RAIA |  | Sondas não Operadas | TBD-NOP-03 | CAMPOS MAR | RAIA | TBD-NOP-03 | 742 | Sim | Não | PETROBRAS (30%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. (35%), REPSOL SINOPEC BRASIL (35%) | 45542853 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | Sondas não Operadas | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-02 | 2026-04-18 | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-18 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | RAIA-DP-NOP | PDA-P14 |  | Perfuração | Perfuração | Riser Sections to TD & WL PdA-P14 | 72 | 2026-04-19 | 2026-06-29 | NÃO OPERADA RAIA | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | CAMPOS MAR | RAIA |  | Sondas não Operadas | TBD-NOP-03 | CAMPOS MAR | RAIA | TBD-NOP-03 | 742 | Sim | Não | PETROBRAS (30%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. (35%), REPSOL SINOPEC BRASIL (35%) | 45491192 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | 1 | 1 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | Sondas não Operadas | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-19 | 2026-04-25 | 7 | 7 | 72 |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial SONDA - Planejamento Sondas MAR - 30/04/2026 09:19:05 - Publicação | SONDA | EVENTO |  |  | Outros Clientes | Operando fora da Cia. |  | 571 | 2025-12-07 | 2027-06-30 |  | SS/NS - Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) |  |  |  | Sondas não Operadas | TBD-NOP-STP-01 |  | nan | TBD-NOP-STP-01 | 1304 |  |  |  | 41425504 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | SONDA | Sondas não Operadas | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 571 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.CDAN_2023 - FPSO CIDADE DE ANCHIETA | CDAN |  |  |  |  | 6560 | 2012-09-10 | 2030-08-26 | FPSO CIDADE DE ANCHIETA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | CDAN | CAMPOS MAR | JUBARTE | CDAN |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 6560 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Anderson Rodrigo Marinho dos Santos em 03/07/2023 | UEP | NO.FPBUZ5_2023 - FPSO ALMIRANTE BARROSO | FPSO ALMIRANTE BARROSO |  |  |  | 1º óleo | 7886 | 2023-05-31 | 2044-12-31 | FPSO ALMIRANTE BARROSO - BUZ-5 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | BÚZIOS |  |  | FPAB | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | FPAB |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Novas UEPs | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Buzios | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 7886 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | DP-12-0473_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 1 | FPAG |  |  |  | 1º óleo | 9126 | 2023-08-16 | 2048-08-09 | FPSO ANITA GARIBALDI | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | FPAG | CAMPOS MAR | MARLIM | FPAG |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Novas UEPs | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 9126 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | DP-12-0094_2023 - PDP - REVITALIZAÇÃO DE MARLIM MÓDULO 2 | FPAN |  |  |  | 1º óleo | 9125 | 2023-05-07 | 2048-04-29 | FPSO ANNA NERY | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM |  |  | FPAN | CAMPOS MAR | MARLIM | FPAN |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Novas UEPs | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 9125 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPCAR_2023 - FPSO CIDADE DE ANGRA DOS REIS | FPAR |  |  |  |  | 1964 | 2024-02-26 | 2029-07-12 | FPSO ANGRA DOS REIS | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | TUPI |  |  | FPAR | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | FPAR |  | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 1964 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Teams enviado pelo grupo Previsão Datas Novas UEPs -PDP em 09/2025 | UEP | DPCO-14-0002_2023 - BÚZIOS 7 - DP | FPSO ALMIRANTE TAMANDARÉ |  |  |  | 1º óleo | 9817 | 2025-02-14 | 2051-12-31 | FPSO ALMIRANTE TAMANDARÉ - BUZ-7 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | BÚZIOS |  |  | FPAT | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | FPAT |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Novas UEPs | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Buzios | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 9817 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPCGZ_2023 - FPSO CID. DE CAMPOS GOYTACAZES | FPCG |  |  |  | POLO ESPADARTE/TARTARUGA VERDE | 7133 | 2018-06-22 | 2037-12-31 | FPSO CAMPOS DOS GOYTACAZES | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | TARTARUGA VERDE |  |  | FPCG | CAMPOS MAR | TARTARUGA VERDE | FPCG |  | Sim | Sim | PETROBRAS (50%), PETRONAS PETROLEO BRASIL LTDA. (50%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 7133 | PBLOG | BM-C-36 | Logística integrada | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-C-36 | Logística integrada | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPSEP_2023 - FPSO CARIOCA | FPCR |  |  |  |  | 7665 | 2021-08-23 | 2042-08-17 | FPSO CARIOCA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | SÉPIA |  |  | FPCR | SANTOS | SÉPIA - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | FPCR |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 7665 | PBLOG | Sépia | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Sépia | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | DP - SP0202A - MERO 3 | FPSO MARECHAL DUQUE DE CAXIAS |  |  |  | 1º óleo | 8185 | 2024-10-30 | 2047-03-28 | FPSO MARECHAL DUQUE DE CAXIAS | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | MERO |  |  | FPDC | SANTOS | MERO - SUBPOOL | FPDC |  | Sim | Sim | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (20%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | PARTILHA | Outros | LIBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Mero | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8185 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPMRO1_2024 - FPSO GUANABARA | FPSO GUANABARA |  |  |  |  | 7349 | 2024-03-18 | 2044-04-30 | FPSO GUANABARA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | MERO |  |  | FPGU | SANTOS | MERO - SUBPOOL | FPGU |  | Sim | Sim | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (20%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | PARTILHA | Outros | LIBRA | 0 | 0 | 0.27586 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Mero | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 7349 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPCIB_2023 - FPSO CIDADE DE ILHA BELA | FPIB |  |  |  |  | 3915 | 2024-02-26 | 2034-11-14 | FPSO ILHA BELA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | NOROESTE DE SAPINHOÁ |  |  | FPIB | SANTOS | NOROESTE DE SAPINHOÁ - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | FPIB |  | Sim | Sim | PETROBRAS (45%), REPSOL SINOPEC BRASIL (25%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (30%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | PARTILHA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3915 | PBLOG | BM-S-9 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-9 | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPCIG_2023 - FPSO CIDADE DE ITAGUAÍ | FPIT |  |  |  |  | 4168 | 2024-02-26 | 2035-07-25 | FPSO ITAGUAÍ | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | TUPI |  |  | FPIT | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | FPIT |  | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4168 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPCMB_2023 - FPSO CIDADE DE MANGARATIBA | FPMA |  |  |  |  | 3880 | 2024-02-26 | 2034-10-10 | FPSO MANGARATIBA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | TUPI |  |  | FPMA | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | FPMA |  | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3880 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | DP-11-0310_2023 - PDP - INTEGRADO PARQUE DAS BALEIAS | FPSO MARIA QUITÉRIA |  |  |  | 1º óleo | 7822 | 2024-10-15 | 2046-03-15 | FPSO MARIA QUITÉRIA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | FPMQ | CAMPOS MAR | JUBARTE | FPMQ |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Novas UEPs | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 7822 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPCMC_2023 - FPSO CIDADE DE MARICÁ | FPMR |  |  |  |  | 4360 | 2024-02-26 | 2036-02-02 | FPSO MARICÁ | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | TUPI |  |  | FPMR | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | FPMR |  | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4360 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPCPY_2023 - FPSO CIDADE DE PARATY | FPPA |  |  |  |  | 3385 | 2024-02-26 | 2033-06-02 | FPSO PARATY | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | TUPI |  |  | FPPA | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | FPPA |  | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3385 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
E-mail enviado por Jobson Santana Costa em 07/08/2025 | UEP | SPA - SP0214A - MERO SPA 2 | FPPL |  |  |  |  | 1994 | 2024-03-18 | 2029-09-01 | FPSO PIONEIRO DE LIBRA | UTLD - Unidade de Testes de Longa Duração | SANTOS | MERO |  |  | FPPL | SANTOS | MERO - SUBPOOL | FPPL |  | Sim | Sim | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (20%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | PARTILHA | Outros | LIBRA | 0 | 0 | 0.27586 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Mero | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 1994 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPCSQ_2023 - FPSO CIDADE DE SAQUAREMA | FPSA |  |  |  |  | 4512 | 2024-02-26 | 2036-07-03 | FPSO SAQUAREMA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | TUPI |  |  | FPSA | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | FPSA |  | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4512 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPMRO2_2026 - FPSO SEPETIBA | FPSO SEPETIBA |  |  |  | 1º óleo | 8216 | 2023-12-31 | 2046-06-28 | FPSO SEPETIBA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | MERO |  |  | FPSE | SANTOS | MERO - SUBPOOL | FPSE |  | Sim | Sim | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (20%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | PARTILHA | Outros | LIBRA | 0.83871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Mero | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8216 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | DP - SP0204A - MERO 4 | FPSO ALEXANDRE DE GUSMÃO |  |  |  |  | 8216 | 2025-05-24 | 2047-11-20 | FPSO ALEXANDRE DE GUSMÃO | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | MERO |  |  | FPSO ALEXANDRE DE GUSMÃO | SANTOS | MERO - SUBPOOL | FPSO ALEXANDRE DE GUSMÃO |  | Sim | Sim | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (20%) |  | Novas UEPs | 2026-04-01 | - | PARTILHA | Outros | LIBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Mero | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8216 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Libra | Controle de Emergência | Nao
Teams enviado pelo grupo Previsão Datas Novas UEPs -PDP em 01/2026 | UEP | DPCO-14-0008_2023 - BÚZIOS 6 - DP | P-78 |  |  |  | 1º óleo | 10958 | 2025-12-31 | 2055-12-31 | P-78 - BÚZIOS 6 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | BÚZIOS |  |  | P-78 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | P-78 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Novas UEPs | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Buzios | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 10958 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Teams enviado pelo grupo Previsão Datas Novas UEPs -PDP em 05/2026 | UEP | DPCO-14-0001_2023 - BÚZIOS 8 - DP | P-79 |  |  |  | 1º atendimento = Data Prevista de Chegada da Unidade na Locação | 83 | 2026-02-07 | 2026-04-30 | P-79 - BÚZIOS 8 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | BÚZIOS |  |  | P-79 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | P-79 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Novas UEPs | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6129 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 83 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.FPCSP_2023 - FPSO CIDADE DE SÃO PAULO | FPSP |  |  |  |  | 3232 | 2024-02-26 | 2032-12-31 | FPSO SÃO PAULO | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | SAPINHOÁ |  |  | FPSP | SANTOS | SAPINHOÁ - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | FPSP |  | Sim | Sim | PETROBRAS (45%), REPSOL SINOPEC BRASIL (25%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (30%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3232 | PBLOG | BM-S-9 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-9 | Controle de Emergência | Nao
PN 2025-2029 - ISA PBR-2024-0060766 | UEP | MP - ES0001A - Custeio da CIMA - RO | FSME |  |  |  |  | 5334 | 2013-12-25 | 2028-08-01 | FSO MACAÉ | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MORÉIA |  |  | FSME | CAMPOS MAR | MORÉIA | FSME |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5334 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2025-2029 - ISA PBR-2024-0060766 | UEP | NO.MOP-1_2023 - Módulo de Operação de PIG 1 | MOP1 |  |  |  |  | 6444 | 2012-05-11 | 2029-12-31 | MÓDULO DE OPERAÇÃO DE PIG | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | BC-14 |  |  | MOP1 | CAMPOS MAR | BC-14 | MOP1 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 6444 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-25_2023 - P-25 | P-25 |  |  |  |  | 12175 | 1996-09-01 | 2029-12-31 | P-25 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | ALBACORA |  |  | P-25 | CAMPOS MAR | ALBACORA | P-25 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 12175 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | Nao
PE 2024-2028 Versão 1 - Painel PE LOEP | UEP | NO.P-31_2023 - P-31 | P-31 |  |  |  |  | 5851 | 2013-12-25 | 2029-12-31 | P-31 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | ALBACORA |  |  | P-31 | CAMPOS MAR | ALBACORA | P-31 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5851 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | PC - EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL - EVU - P-38 | P-38 |  |  |  |  | 8407 | 2013-12-25 | 2036-12-30 | P-38 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM SUL |  |  | P-38 | CAMPOS MAR | MARLIM SUL | P-38 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8407 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Outlook 2023-2027 - Painel PE LOEP | UEP | PC - EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL - EVU - P-40 | P-40 |  |  |  |  | 8408 | 2013-12-25 | 2036-12-31 | P-40 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM SUL |  |  | P-40 | CAMPOS MAR | MARLIM SUL | P-40 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8408 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | PC - EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL - EVU - P-43 | P-43 |  |  |  |  | 3287 | 2026-01-01 | 2034-12-31 | P-43 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | BARRACUDA |  |  | P-43 | CAMPOS MAR | BARRACUDA | P-43 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3287 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | PC - EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL - EVU - P-48 | P-48 |  |  |  |  | 3287 | 2026-01-01 | 2034-12-31 | P-48 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | CARATINGA |  |  | P-48 | CAMPOS MAR | CARATINGA | P-48 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3287 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-51_2023 - P-51 | P-51 |  |  |  |  | 7312 | 2013-12-25 | 2033-12-31 | P-51 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM SUL |  |  | P-51 | CAMPOS MAR | MARLIM SUL | P-51 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 7312 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-52_2023 - P-52 | P-52 |  |  |  |  | 4583 | 2021-08-13 | 2034-02-28 | P-52 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | P-52 | CAMPOS MAR | RONCADOR - SUBPOOL | P-52 |  | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Roncador | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4583 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
PN 2025-2029 - ISA PBR-2024-0060766 | UEP | NO.P-53_2023 - P-53 | P-53 |  |  |  |  | 7312 | 2013-12-25 | 2033-12-31 | P-53 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM LESTE |  |  | P-53 | CAMPOS MAR | MARLIM LESTE | P-53 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 7312 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-54_2023 - P-54 | P-54 |  |  |  |  | 9092 | 2007-12-11 | 2032-10-31 | P-54 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | P-54 | CAMPOS MAR | RONCADOR - SUBPOOL | P-54 |  | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Roncador | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 9092 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-55_2023 - P-55 | P-55 |  |  |  |  | 9040 | 2013-12-31 | 2038-09-30 | P-55 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | P-55 | CAMPOS MAR | RONCADOR - SUBPOOL | P-55 |  | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Roncador | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 9040 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-56_2023 - P-56 | P-56 |  |  |  |  | 8408 | 2013-12-25 | 2036-12-31 | P-56 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM SUL |  |  | P-56 | CAMPOS MAR | MARLIM SUL | P-56 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8408 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2025-2029 - ISA PBR-2024-0060766 | UEP | NO.P-57_2023 - P-57 | P-57 |  |  |  |  | 5851 | 2013-12-25 | 2029-12-31 | P-57 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | P-57 | CAMPOS MAR | JUBARTE | P-57 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5851 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-58_2023 - P-58 | P-58 |  |  |  | POLO CACHALOTE | 9624 | 2013-12-25 | 2040-04-30 | P-58 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | P-58 | CAMPOS MAR | JUBARTE | P-58 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 9624 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-62_2023 - P-62 | P-62 |  |  |  |  | 9486 | 2014-05-12 | 2040-04-30 | P-62 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | RONCADOR |  |  | P-62 | CAMPOS MAR | RONCADOR - SUBPOOL | P-62 |  | Sim | Sim | PETROBRAS (75%), EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RONCADOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Roncador | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 9486 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Roncador | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-66_2023 - P-66 | P-66 |  |  |  |  | 5058 | 2024-02-26 | 2037-12-31 | P-66 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | TUPI |  |  | P-66 | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | P-66 |  | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5058 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-67_2023 - P-67 | P-67 - LULA NORTE |  |  |  |  | 5058 | 2024-02-26 | 2037-12-31 | P-67 - LULA NORTE | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | TUPI |  |  | P-67 | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | P-67 |  | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5058 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-68_2023 - P-68 | P-68 |  |  |  |  | 7568 | 2024-02-26 | 2044-11-14 | P-68 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | BERBIGÃO |  |  | P-68 | SANTOS | BERBIGÃO - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | P-68 |  | Sim | Sim | PETROBRAS (42.5%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%), TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. (22.5%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 7568 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-69_2023 - P-69 | P-69 - LULA EXT. SUL + SUL DE LULA |  |  |  |  | 5058 | 2024-02-26 | 2037-12-31 | P-69 - LULA EXT. SUL + SUL DE LULA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | TUPI |  |  | P-69 | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | P-69 |  | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5058 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-70_2023 - P-70 | P-70 |  |  |  |  | 7796 | 2024-02-26 | 2045-06-30 | P-70 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | ATAPU |  |  | P-70 | SANTOS | ATAPU - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | P-70 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool AGUP | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 7796 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-71_2023 - P-71 | P-71 |  |  |  |  | 8767 | 2023-12-31 | 2047-12-31 | P-71 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | ITAPU |  |  | P-71 | SANTOS | ITAPU | P-71 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Novas UEPs | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0.83871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8767 | PBLOG | Itapu | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Itapu | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-74_2023 - P-74 | P-74 - BÚZIOS 1 |  |  |  |  | 8157 | 2021-09-01 | 2043-12-31 | P-74 - BÚZIOS 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | BÚZIOS |  |  | P-74 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | P-74 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Buzios | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8157 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-75_2023 - P-75 | P-75 - BÚZIOS 2 |  |  |  |  | 8157 | 2021-09-01 | 2043-12-31 | P-75 - BÚZIOS 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | BÚZIOS |  |  | P-75 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | P-75 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Buzios | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8157 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-76_2023 - P-76 | P-76 - BÚZIOS 3 |  |  |  |  | 8523 | 2021-09-01 | 2044-12-31 | P-76 - BÚZIOS 3 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | BÚZIOS |  |  | P-76 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | P-76 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Buzios | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8523 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.P-77_2023 - P-77 | P-77 - BÚZIOS 4 |  |  |  |  | 8523 | 2021-09-01 | 2044-12-31 | P-77 - BÚZIOS 4 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | BÚZIOS |  |  | P-77 | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | P-77 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Subpool Buzios | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8523 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.P-35_2023 - P-35 | P-35 |  |  |  | Descomissionamento | 1782 | 2021-06-10 | 2026-04-26 | P-35 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM | Sim |  | P-35 | CAMPOS MAR | MARLIM | P-35 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 1782 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
Teams enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 12/05/2026 | UEP | NO.FPNIT_2023 - FPSO CIDADE DE NITERÓI | FPNT |  |  |  | Descomissionamento | 951 | 2023-10-01 | 2026-05-08 | FPSO NITERÓI | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM LESTE | Sim |  | FPNT | CAMPOS MAR | MARLIM LESTE | FPNT |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 951 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.P-37_2023 - P-37 | P-37 |  |  |  | Descomissionamento | 2498 | 2019-08-01 | 2026-06-02 | P-37 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM | Sim |  | P-37 | CAMPOS MAR | MARLIM | P-37 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2498 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
E-mail enviado por Lucas Nogueira de Lima Maia em 12/05/2026 | UEP | MP - RC0926A - ARB - PROJETO CUSTEIO | PARB1 |  |  |  | POLO ARABAIANA/PESCADA | 2184 | 2020-07-08 | 2026-06-30 | PLATAFORMA DE ARABAIANA 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | POTIGUAR MAR | ARABAIANA | Sim |  | PARB1 | POTIGUAR MAR | ARABAIANA | PARB1 |  | Sim | Sim | OP PESCADA (35%) PETROBRAS (65%) |  | Desinvestimento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | POTIGUAR MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2184 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Lucas Nogueira de Lima Maia em 12/05/2026 | UEP | MP - RC0926A - ARB - PROJETO CUSTEIO | PARB3 |  |  |  | POLO ARABAIANA/PESCADA | 2184 | 2020-07-08 | 2026-06-30 | PLATAFORMA DE ARABAIANA 3 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | POTIGUAR MAR | ARABAIANA | Sim |  | PARB3 | POTIGUAR MAR | ARABAIANA | PARB3 |  | Sim | Sim | OP PESCADA (35%) PETROBRAS (65%) |  | Desinvestimento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | POTIGUAR MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2184 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Lucas Nogueira de Lima Maia em 12/05/2026 | UEP | MP - RC0963A - PE - PROJETO CUSTEIO | PPE1A |  |  |  | POLO ARABAIANA/PESCADA | 2184 | 2020-07-08 | 2026-06-30 | PLATAFORMA DE PESCADA 1A | UEP - Unidade Estacionária de Produção | POTIGUAR MAR | PESCADA | Sim |  | PPE1A | POTIGUAR MAR | PESCADA | PPE1A |  | Sim | Sim | OP PESCADA (35%) PETROBRAS (65%) |  | Desinvestimento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | POTIGUAR MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2184 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Lucas Nogueira de Lima Maia em 12/05/2026 | UEP | MP - RC0963A - PE - PROJETO CUSTEIO | PPE1B |  |  |  | POLO ARABAIANA/PESCADA | 2184 | 2020-07-08 | 2026-06-30 | PLATAFORMA DE PESCADA 1B | UEP - Unidade Estacionária de Produção | POTIGUAR MAR | PESCADA | Sim |  | PPE1B | POTIGUAR MAR | PESCADA | PPE1B |  | Sim | Sim | OP PESCADA (35%) PETROBRAS (65%) |  | Desinvestimento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | POTIGUAR MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2184 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Lucas Nogueira de Lima Maia em 12/05/2026 | UEP | MP - RC0963A - PE - PROJETO CUSTEIO | PPE-2 |  |  |  | POLO ARABAIANA/PESCADA | 2184 | 2020-07-08 | 2026-06-30 | PLATAFORMA DE PESCADA 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | POTIGUAR MAR | PESCADA | Sim |  | PPE-2 | POTIGUAR MAR | PESCADA | PPE-2 |  | Sim | Sim | OP PESCADA (35%) PETROBRAS (65%) |  | Desinvestimento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | POTIGUAR MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2184 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Lucas Nogueira de Lima Maia em 12/05/2026 | UEP | MP - RC0963A - PE - PROJETO CUSTEIO | PPE-3 |  |  |  | POLO ARABAIANA/PESCADA | 2184 | 2020-07-08 | 2026-06-30 | PLATAFORMA DE PESCADA 3 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | POTIGUAR MAR | PESCADA | Sim |  | PPE-3 | POTIGUAR MAR | PESCADA | PPE-3 |  | Sim | Sim | OP PESCADA (35%) PETROBRAS (65%) |  | Desinvestimento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | POTIGUAR MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2184 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.P-19_2023 - P-19 | P-19 |  |  |  | Descomissionamento | 1459 | 2023-01-01 | 2026-12-29 | P-19 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM | Sim |  | P-19 | CAMPOS MAR | MARLIM | P-19 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 1459 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.P-20_2023 - P-20 | P-20 |  |  |  | Descomissionamento | 1689 | 2023-01-01 | 2027-08-16 | P-20 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM | Sim |  | P-20 | CAMPOS MAR | MARLIM | P-20 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 1689 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.P-18_2023 - P-18 | P-18 |  |  |  | Descomissionamento | 1802 | 2023-01-01 | 2027-12-07 | P-18 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MARLIM | Sim |  | P-18 | CAMPOS MAR | MARLIM | P-18 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 1802 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Brava | Controle de Emergência | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.FPCST_2023 - FPSO CIDADE DE SANTOS | FPCS |  |  |  | Descomissionamento | 1110 | 2025-01-01 | 2028-01-15 | FPSO CIDADE DE SANTOS | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | URUGUÁ | Sim |  | FPCS | SANTOS | URUGUÁ | FPCS |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 1110 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.P-47_2023 - P-47 | P-47 |  |  |  | Descomissionamento | 1775 | 2023-03-31 | 2028-02-07 | P-47 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | VIOLA | Sim |  | P-47 | CAMPOS MAR | VIOLA | P-47 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.41935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 1775 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.P-09_2023 - P-09 | P-09 |  |  |  | Descomissionamento | 3616 | 2018-05-19 | 2028-04-11 | P-09 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | CORVINA | Sim |  | P-09 | CAMPOS MAR | CORVINA | P-09 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3616 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - RC0929A - AT - PROJETO CUSTEIO | PAT01 |  |  |  | Descomissionamento | 2407 | 2023-03-24 | 2029-10-24 | PLATAFORMA DE ATUM 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CEARÁ | ATUM | Sim |  | PAT01 | CEARÁ | ATUM | PAT01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2407 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.PMLZ-1_2023 - PLATAFORMA DE MERLUZA | PMLZ1 |  |  |  | Descomissionamento | 3616 | 2020-03-02 | 2030-01-24 | PLATAFORMA DE MERLUZA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | MERLUZA | Sim |  | PMLZ1 | SANTOS | MERLUZA | PMLZ1 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3616 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - RC0929A - AT - PROJETO CUSTEIO | PAT02 |  |  |  | Descomissionamento | 2520 | 2023-03-24 | 2030-02-14 | PLATAFORMA DE ATUM 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CEARÁ | ATUM | Sim |  | PAT02 | CEARÁ | ATUM | PAT02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2520 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - RC0924A - AG - PROJETO CUSTEIO | PAG01 |  |  |  | Descomissionamento | 3687 | 2020-03-01 | 2030-04-04 | PLATAFORMA DE AGULHA 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | POTIGUAR MAR | AGULHA | Sim |  | PAG01 | POTIGUAR MAR | AGULHA | PAG01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | POTIGUAR MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3687 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | AB - RNCE - AG - PROJETO DE ABANDONO | PAG03 |  |  |  | Descomissionamento | 3762 | 2020-03-01 | 2030-06-18 | PLATAFORMA DE AGULHA 3 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | POTIGUAR MAR | AGULHA | Sim |  | PAG03 | POTIGUAR MAR | AGULHA | PAG03 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | POTIGUAR MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3762 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | AB - RNCE - BIQ - PROJETO CUSTEIO | PBIQ01 |  |  |  | Descomissionamento | 6597 | 2012-07-01 | 2030-07-23 | PLATAFORMA DE BIQUARA 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | POTIGUAR MAR | BIQUARA | Sim |  | PBIQ01 | POTIGUAR MAR | BIQUARA | PBIQ01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | POTIGUAR MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 6597 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - RC0941A - EP - PROJETO CUSTEIO | PEP01 |  |  |  | Descomissionamento | 2837 | 2023-03-24 | 2030-12-28 | PLATAFORMA DE ESPADA 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CEARÁ | ESPADA | Sim |  | PEP01 | CEARÁ | ESPADA | PEP01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2837 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.PGP-1_2023 - PLATAFORMA DE GAROUPA | PLATAFORMA DE GAROUPA |  |  |  | Descomissionamento | 3044 | 2022-12-15 | 2031-04-15 | PLATAFORMA DE GAROUPA | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | GAROUPA | Sim |  | PGP1 | CAMPOS MAR | GAROUPA | PGP1 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3044 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA2056A - Custeio Geral de Guaricema - GA | PGA05 |  |  |  | Descomissionamento | 4323 | 2020-03-01 | 2031-12-31 | PLATAFORMA DE GUARICEMA 5 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | GUARICEMA | Sim |  | PGA05 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | PGA05 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4323 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA2056A - Custeio Geral de Guaricema - GA | PGA08 |  |  |  | Descomissionamento | 4435 | 2020-03-01 | 2032-04-21 | PLATAFORMA DE GUARICEMA 8 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | GUARICEMA | Sim |  | PGA08 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | PGA08 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4435 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA2056A - Custeio Geral de Guaricema - GA | PGA04 |  |  |  | Descomissionamento | 4510 | 2020-03-01 | 2032-07-05 | PLATAFORMA DE GUARICEMA 4 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | GUARICEMA | Sim |  | PGA04 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | PGA04 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4510 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA2056A - Custeio Geral de Guaricema - GA | PGA07 |  |  |  | Descomissionamento | 4552 | 2020-03-01 | 2032-08-16 | PLATAFORMA DE GUARICEMA 7 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | GUARICEMA | Sim |  | PGA07 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | PGA07 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4552 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM07 |  |  |  | Descomissionamento | 4554 | 2020-03-01 | 2032-08-18 | PLATAFORMA DE CAMORIM 7 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM07 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM07 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4554 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM11 |  |  |  | Descomissionamento | 4671 | 2020-03-01 | 2032-12-13 | PLATAFORMA DE CAMORIM 11 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM11 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM11 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4671 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.PNA-2_2023 - PLATAFORMA DE NAMORADO-2 | PLATAFORMA DE NAMORADO 2 |  |  |  | Descomissionamento | 2604 | 2026-01-02 | 2033-02-17 | PLATAFORMA DE NAMORADO 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | NAMORADO | Sim |  | PNA2 | CAMPOS MAR | NAMORADO | PNA2 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 2604 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0159A - Custeio de Caioba - CB | PCB04 |  |  |  | Descomissionamento | 4786 | 2020-03-01 | 2033-04-07 | PLATAFORMA DE CAIOBA 4 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAIOBA | Sim |  | PCB04 | SERGIPE MAR | CAIOBA | PCB04 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4786 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA2056A - Custeio Geral de Guaricema - GA | PGA02 |  |  |  | Descomissionamento | 4842 | 2020-03-01 | 2033-06-02 | PLATAFORMA DE GUARICEMA 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | GUARICEMA | Sim |  | PGA02 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | PGA02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4842 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - RC0988A - XA - PROJETO CUSTEIO | PXA03 |  |  |  | Descomissionamento | 3777 | 2023-03-24 | 2033-07-25 | PLATAFORMA DE XARÉU 3 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CEARÁ | XARÉU | Sim |  | PXA03 | CEARÁ | XARÉU | PXA03 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3777 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Outlook 2023-2027 - Painel PE LOEP | UEP | MP - BA1121A - Custeio da Produção de Manati - MNT | PMNT |  |  |  | POLO MANATI | 8762 | 2007-01-15 | 2031-01-10 | PLATAFORMA DE MANATI | UEP - Unidade Estacionária de Produção | ALMADA MAR | MANATI |  |  | PMNT | ALMADA MAR | MANATI | PMNT |  | Sim | Não | PETROBRAS (35%) GEOPARK BRASIL E&P (10%) ENAUTA ENERGIA S.A. (45%) BRASOIL MANATI (10%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | ALMADA MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 8762 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA2056A - Custeio Geral de Guaricema - GA | PGA01 |  |  |  | Descomissionamento | 4906 | 2020-03-01 | 2033-08-05 | PLATAFORMA DE GUARICEMA 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | GUARICEMA | Sim |  | PGA01 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | PGA01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4906 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.PMXL-1_2023 - PLATAFORMA DE MEXILHÃO | PMXL |  |  |  |  | 7196 | 2011-04-20 | 2030-12-31 | PLATAFORMA DE MEXILHÃO | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SANTOS | MEXILHÃO |  |  | PMXL | SANTOS | MEXILHÃO | PMXL |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 7196 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.PNA-1_2023 - PLATAFORMA DE NAMORADO-1 | PLATAFORMA DE NAMORADO 1 |  |  |  | POLO GAROUPA | 5667 | 2013-12-25 | 2029-06-30 | PLATAFORMA DE NAMORADO 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | NAMORADO |  |  | PNA1 | CAMPOS MAR | NAMORADO | PNA1 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5667 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - UO-RNCE - CONCESSÃO AGULHA | PAG02 |  |  |  | Descomissionamento | 4922 | 2020-03-01 | 2033-08-21 | PLATAFORMA DE AGULHA 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | POTIGUAR MAR | AGULHA | Sim |  | PAG02 | POTIGUAR MAR | AGULHA | PAG02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | POTIGUAR MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4922 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0162A - Custeio de Dourado - DO | PDO01 |  |  |  | Descomissionamento | 4969 | 2020-03-01 | 2033-10-07 | PLATAFORMA DE DOURADO 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | DOURADO | Sim |  | PDO01 | SERGIPE MAR | DOURADO | PDO01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4969 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - RC0988A - XA - PROJETO CUSTEIO | PXA02 |  |  |  | Descomissionamento | 3901 | 2023-03-24 | 2033-11-26 | PLATAFORMA DE XARÉU 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CEARÁ | XARÉU | Sim |  | PXA02 | CEARÁ | XARÉU | PXA02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 3901 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM08 |  |  |  | Descomissionamento | 5024 | 2020-03-01 | 2033-12-01 | PLATAFORMA DE CAMORIM 8 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM08 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM08 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5024 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0159A - Custeio de Caioba - CB | PCB01 |  |  |  | Descomissionamento | 5049 | 2020-03-01 | 2033-12-26 | PLATAFORMA DE CAIOBA 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAIOBA | Sim |  | PCB01 | SERGIPE MAR | CAIOBA | PCB01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5049 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM06 |  |  |  | Descomissionamento | 5073 | 2020-03-01 | 2034-01-19 | PLATAFORMA DE CAMORIM 6 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM06 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM06 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5073 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM01 |  |  |  | Descomissionamento | 5095 | 2020-03-01 | 2034-02-10 | PLATAFORMA DE CAMORIM 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM01 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5095 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | NO.PRB01_2023 - PRB01-SALGO | PRB01 |  |  |  | Descomissionamento | 5145 | 2020-03-01 | 2034-04-01 | PLATAFORMA DE ROBALO | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | SALGO | Sim |  | PRB01 | SERGIPE MAR | SALGO | PRB01 |  | Sim | Não | SIPETROL BRASIL (40%) TECPETROL BRASIL (30%) PETROBRAS (30%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5145 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - RC0929A - AT - PROJETO CUSTEIO | PAT03 |  |  |  | Descomissionamento | 4033 | 2023-03-24 | 2034-04-07 | PLATAFORMA DE ATUM 3 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CEARÁ | ATUM | Sim |  | PAT03 | CEARÁ | ATUM | PAT03 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4033 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
PN 2026-2030 Versão 2 - PBR-2025-0067300 | UEP | NO.PRA-1_2023 - PRA-1 | PLATAFORMA DE REBOMBEIO AUTÔNOMO 1 |  |  |  |  | 9046 | 2013-12-25 | 2038-09-30 | PLATAFORMA DE REBOMBEIO AUTÔNOMO 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CAMPOS MAR | MORÉIA |  |  | PRA-1 | CAMPOS MAR | MORÉIA | PRA-1 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Em Produção | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Pool | UEP |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 9046 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM05 |  |  |  | Descomissionamento | 5173 | 2020-03-01 | 2034-04-29 | PLATAFORMA DE CAMORIM 5 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM05 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM05 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5173 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0162A - Custeio de Dourado - DO | PDO03 |  |  |  | Descomissionamento | 5203 | 2020-03-01 | 2034-05-29 | PLATAFORMA DE DOURADO 3 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | DOURADO | Sim |  | PDO03 | SERGIPE MAR | DOURADO | PDO03 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5203 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - RC0940A - CR - PROJETO CUSTEIO | PCR02 |  |  |  | Descomissionamento | 4101 | 2023-03-24 | 2034-06-14 | PLATAFORMA DE CURIMÃ 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CEARÁ | CURIMÃ | Sim |  | PCR02 | CEARÁ | CURIMÃ | PCR02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4101 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0159A - Custeio de Caioba - CB | PCB02 |  |  |  | Descomissionamento | 5268 | 2020-03-01 | 2034-08-02 | PLATAFORMA DE CAIOBA 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAIOBA | Sim |  | PCB02 | SERGIPE MAR | CAIOBA | PCB02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5268 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM10 |  |  |  | Descomissionamento | 5291 | 2020-03-01 | 2034-08-25 | PLATAFORMA DE CAMORIM 10 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM10 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM10 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5291 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM04 |  |  |  | Descomissionamento | 5320 | 2020-03-01 | 2034-09-23 | PLATAFORMA DE CAMORIM 4 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM04 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM04 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5320 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - RC0940A - CR - PROJETO CUSTEIO | PCR01 |  |  |  | Descomissionamento | 4238 | 2023-03-24 | 2034-10-29 | PLATAFORMA DE CURIMÃ 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CEARÁ | CURIMÃ | Sim |  | PCR01 | CEARÁ | CURIMÃ | PCR01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4238 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0159A - Custeio de Caioba - CB | PCB03 |  |  |  | Descomissionamento | 5384 | 2020-03-01 | 2034-11-26 | PLATAFORMA DE CAIOBA 3 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAIOBA | Sim |  | PCB03 | SERGIPE MAR | CAIOBA | PCB03 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5384 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0162A - Custeio de Dourado - DO | PDO02 |  |  |  | Descomissionamento | 5434 | 2020-03-01 | 2035-01-15 | PLATAFORMA DE DOURADO 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | DOURADO | Sim |  | PDO02 | SERGIPE MAR | DOURADO | PDO02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5434 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM09 |  |  |  | Descomissionamento | 5482 | 2020-03-01 | 2035-03-04 | PLATAFORMA DE CAMORIM 9 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM09 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM09 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5482 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - RC0988A - XA - PROJETO CUSTEIO | PXA01 |  |  |  | Descomissionamento | 4377 | 2023-03-24 | 2035-03-17 | PLATAFORMA DE XARÉU 1 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | CEARÁ | XARÉU | Sim |  | PXA01 | CEARÁ | XARÉU | PXA01 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | RNCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 4377 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM02 |  |  |  | Descomissionamento | 5557 | 2020-03-01 | 2035-05-18 | PLATAFORMA DE CAMORIM 2 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM02 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM02 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5557 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA0160A - Custeio de Camorim - CM | PCM03 |  |  |  | Descomissionamento | 5674 | 2020-03-01 | 2035-09-12 | PLATAFORMA DE CAMORIM 3 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | CAMORIM | Sim |  | PCM03 | SERGIPE MAR | CAMORIM | PCM03 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5674 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
E-mail enviado por Ricardo Fumihiko Hidaka em 08/05/2026 | UEP | MP - SA2056A - Custeio Geral de Guaricema - GA | PGA03 |  |  |  | Descomissionamento | 5685 | 2020-03-01 | 2035-09-23 | PLATAFORMA DE GUARICEMA 3 | UEP - Unidade Estacionária de Produção | SERGIPE MAR | GUARICEMA | Sim |  | PGA03 | SERGIPE MAR | GUARICEMA | PGA03 |  | Não | Sim | PETROBRAS (100%) |  | Descomissionamento | 2026-04-01 | - | CONCESSÃO | Outros | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Norte-Nordeste | UEP |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 5685 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Teams enviado no Chat (Filipe e Elaine) em 20/02/26_Cronograma das Embarcações GAD | UMS |  | GAD |  |  |  |  | 196 | 2025-10-01 | 2026-06-15 |  |  | CEARÁ |  |  |  | SOV II (GAD) | CEARÁ | nan | SOV II (GAD) | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UMS |  | CEARÁ | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 258 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Teams enviado no Chat (Filipe e Elaine) em 20/02/26_Cronograma das Embarcações GAD | UMS |  | GAD |  |  |  |  | 667 | 2025-06-01 | 2027-03-15 |  |  | SERGIPE MAR |  |  |  | SOV Inexigibilidade I (GAD) | SERGIPE MAR | nan | SOV Inexigibilidade I (GAD) | [5 empty] | FIRME | 2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norte-Nordeste | UMS |  | SERGIPE MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 653 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-25 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | P-78 - 2025 - UMS | P-78 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações |  | 150 | 2026-03-19 | 2026-08-15 | Unidade de Manutenção Arraial do Cabo | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | UMAC | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | UMAC | 1349 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 40189040 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | UMS |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 150 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | PMXL-1 - 2023 - UMS | PMXL-1 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações | PMXL-1 - 2023 - UMS | 142 | 2026-01-01 | 2026-05-22 | UMAR | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | SANTOS | MEXILHÃO |  |  | UMAR | SANTOS | MEXILHÃO | UMAR | 1318 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 38960669 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80645 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UMS |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 142 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | P-67 - 2025 - UMS | P-67 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações | P-67 - 2025 - UMS | 240 | 2026-02-04 | 2026-10-01 |  | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | SANTOS | TUPI |  |  | UMS UMPA - UN-BS | SANTOS | TUPI - SUBPOOL BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | UMPA | 885 | Sim | Sim | PETROBRAS (65%), PETROGAL BRASIL S.A. (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (25%) | 37897900 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | BM-S-9/11/11A/ATP/SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool AGUP | UMS |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 240 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | BM-S-11 | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | P-71 - 2025 - UMS | P-71 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações | P-71 - 2025 - UMS | 145 | 2026-03-12 | 2026-08-03 | UMCP Carapebus | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | SANTOS | ITAPU |  |  | UMS UMCP | SANTOS | ITAPU | UMCP | 1079 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 30339897 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | UN-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UMS |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 145 | PBLOG | Itapu | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Itapu | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | P-58 - 2025 - UMS | P-58 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações | P-58 - 2025 - UMS | 210 | 2026-02-18 | 2026-09-15 | UMS Guarapari | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | CAMPOS MAR | JUBARTE |  |  | UMS UMGR | CAMPOS MAR | JUBARTE | UMGR | 886 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 28536529 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UMS |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 210 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | EVENTO |  |  | Indisponibilidade | Parada - Outros |  | 55 | 2026-02-21 | 2026-04-16 | UMS UMPT | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança |  |  |  | Docagem | UMS UMPT |  | nan | UMPT | 1199 |  |  |  | 45153434 | Exclusões | 2026-04-01 |  |  | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129 | 1 | 0.70968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | UMS | Docagem | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 22 | 22 | 55 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-16 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | P-76 - 2027 - UMS | P-76 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações |  | 165 | 2026-04-17 | 2026-09-28 | UMS UMPT | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | SANTOS | BÚZIOS(ECO) |  |  | UMS UMPT | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | UMPT | 1199 | Sim | Sim | PETROBRAS (85%), CNODC BRASIL (5%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%) | 37897925 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | UMS |  | SANTOS | 202604 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 9 | 9 | 165 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-04-17 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | P-51 - 2024 - UMS | P-51 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações |  | 184 | 2026-03-01 | 2026-08-31 | UMS UMVT | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | CAMPOS MAR | MARLIM SUL |  |  | UMS UMVT | CAMPOS MAR | MARLIM SUL | UMVT | 1243 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 41329820 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UMS |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 184 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | P-31 - 2024 - UMS | P-31 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações |  | 141 | 2026-02-03 | 2026-06-23 | LAGOA DE IMBOASSICA | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | CAMPOS MAR | ALBACORA |  |  | UMS-UMLI | CAMPOS MAR | ALBACORA | UMLI | 880 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 41207787 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74194 | 1 | 1 | 1 | 0.93548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UMS |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 141 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Forno | Controle de Emergência | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | EVENTO |  |  | Adequação Operacional | Adequação - Outros | Inspeção de Classe + Limpeza Casco | 50 | 2026-03-03 | 2026-04-21 | MARACANÃ | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança |  |  |  |  | UMS-UMMA |  | nan | UMMA | 727 |  |  |  | 37851548 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82143 | 0.87097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem informação | UMS |  | nan | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-21 | 27 | 27 | 50 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-21 |  |  |  | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | P-43 - 2025 - UMS | P-43 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações | P-43 - 2025 - UMS | 260 | 2026-04-22 | 2027-01-06 | MARACANÃ | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | CAMPOS MAR | BARRACUDA |  |  | UMS-UMMA | CAMPOS MAR | BARRACUDA | UMMA | 727 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 26183436 | Firme | 2026-04-01 |  | CONCESSÃO | Outros | UN-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool | UMS |  | CAMPOS MAR | 202604 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 4 | 4 | 260 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | 2026-04-22 | 2026-04-25 | Petrobras | Petrobras | Petrobras | Nao
Cronograma Oficial UMS - Planejamento UMS - 12/05/2026 08:19:24 - Publicação | UMS | P-77 - 2024 - UMS | P-77 |  | Apoio | Apoio UEP/Embarcações | P-77 - 2024 - UMS | 190 | 2026-02-02 | 2026-08-10 | TIJUCA | UMS - Unidade de Manutenção e Segurança | SANTOS | BÚZIOS |  |  | UMS-UMTJ | SANTOS | BÚZIOS - SUBPOOL | UMTJ | 860 | Não | Sim | PETROBRAS (100%) | 26324818 | Firme | 2026-04-01 |  | CESSÃO ONEROSA | Outros | BÚZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.51613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subpool Buzios | UMS |  | SANTOS | 202604 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | 31 | 31 | 190 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | 2026-03-26 | 2026-04-25 | PBLOG | Búzios | Controle de Emergência | Nao